План виконання програми

«Від ідеї до успіху»

| Завдання | Заходи | Термін виконання (реалізації) |
| --- | --- | --- |
| Реалізація організаційно-підготовчого етапу | створення та підтримка груп в соціальних мережах, які міститимуть інформацію про проект та слугуватимуть інструментом набору учасників; підготовка програми заходів, попереднє соціологічне опитування серед молоді міста; розробка інформаційної частини заходу: підготовка поліграфічних матеріалів (роздатка); проведення агітаційної кампанії у навчальних закладах міста | 1 жовтня - 28 жовтня 2016 року |
| Реалізація самих заходів | Реалізація заходів під час проекту ділиться на два основних етапи На першому навчально-теоретичному етапі,який реалізовуватиметься двічі, будуть такі форми роботи з учасниками: майстер-класи від успішних реалізованих ідей; виступи тренерів та спікерів з теми "Що таке краудфандинг?"; робота в групах; проведення кейсів на вирішення проблем, які виникають у роботі з пошуку ресурсів. На другому заключному навчально-практичному етапі будуть такі форми роботи з учасниками: 1) виступи тренерів та спікерів в тренінговій формі; 2) проведення ділової гри - відтворення та програвання проблем або ситуацій, які виникають у роботі з пошуку ресурсів, аналіз та створення практичного методу для подальшої роботи, набуття учасниками нових навичок й компетенції. | 1) 29-30 жовтня 2016 року; 2) 5-6 листопада 2016 року |
| Виконання підсумкового етапу проекту | 1) подальша робота з учасниками, допомага їм у пошуку ресурсів для своєї ідеї; 2) написання прес-релізу та розповсюдження результатів проекту (напрацювань) з метою розширення кола його впливу | 6-30 листопада 2016 року |