

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail: osvita@meria.sumy.ua

06.05.2016 №13.01-18/679

|  |
| --- |
| **Директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради** |
| **Яременку Г. І.**  |

 Управління освіти і науки Сумської міської ради надає інформацію про заходи щодо підготовки навчально-виховних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів(тис. грн.) | Термін проведення |
| **Міський бюджет:** |
| 1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів,здійснити промивку, гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та водопідігрівачів. Заміна запірно-регулюючої арматури. | Всі навчальні заклади міста  | 340,793  | Липень-серпень 2016 р. |
| 2 | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі навчальні заклади міста | 141,55 | Липень-серпень 2016 р. |
| 3 | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі навчальні заклади міста | Фінансування не потребує | Серпень 2016 р. |
| 4 | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі навчальні заклади міста | 185,56 | Липень-серпень 2016 р. |
| 5 | Повірка та перезарядка первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників) | Всі навчальні заклади міста | 105,475 | Липень-серпень 2016 р. |
| 6 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | ЗОШ №№12,13,15,18,19ДНЗ №26 | 99,301 | Липень-серпень 2016 р. |
|  | **Всього:** |  | **872,679** |  |
| Проведення капітальних ремонтів: |
| 1 | ССШ №1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) | 150,0 | Березень-квітень |
| 2 | ССШ №2 | Капітальний ремонт будівлі | 150,0 | Квітень |
| 3 | ССШ №3 | Капітальний ремонт покрівлі | 500,0 | Квітень-червень |
| Капітальний ремонт будівлі | 150,0 | Травень |
| 4 | ЗОШ №4 | Капітальний ремонт столярної майстерні | 70,0 | Травень |
| 5 | ЗОШ №5 | Капітальний ремонт даху | 300,0 | Березень |
| Капітальний ремонт будівлі | 150,0 | Березень |
| 6 | ССШ №7 | Капітальний ремонт будівлі | 75,0 | Травень |
| 7 | ЗОШ №8 | Капітальний ремонт даху | 250,0 | Квітень |
| Капітальний ремонт їдальні | 115,0 | Березень |
| 8 | ССШ №9 | Капітальний ремонт фасаду | 150,0 | Березень |
| 9 | ЗОШ №11 | Капітальний ремонт покрівлі | 150,0 | Червень |
| Капітальний ремонт будівлі | 1498,11 | Травень |
| 10 | ЗОШ №12 | Капітальний ремонт сходових клітин | 100,0 | Травень |
| 11 | ЗОШ №13 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 100,0 | Травень |
| Капітальний ремонт їдальні | 100,0 | Червень |
| 12 | ССШ №17 | Капітальний ремонт даху | 60,0 | Травень |
| 13 | ЗОШ №18 | Капітальний ремонт будівлі | 150,0 | Травень-червень |
| 14 | ЗОШ №19 | Капітальний ремонт фасаду | 150,0 | Травень-червень |
| 15 | ЗОШ №20 | Капітальний ремонт будівлі | 100,0 | Червень |
| Капітальний ремонт їдальні | 50,0 | Квітень |
| 16 | ЗОШ №21 | Капітальний ремонт 2-го поверху | 150,0 | Червень |
| Капітальний ремонт даху | 150,0 | Травень |
| 17 | ЗОШ №22 | Капітальний ремонт системи теплопостачання | 100,0 | Березень |
| 18 | ЗОШ №23 | Капітальний ремонт приміщення  | 85,0 | Березень |
| 19 | ЗОШ №24 | Капітальний ремонт санвузлів | 100,0 | Березень |
| Капітальний ремонт каналізаційної системи  | 100,0 | Травень |
| 20 | ССШ №25 | Капітальний ремонт даху | 200,0 | Травень-червень |
| Капітальний ремонт приміщення музичного кабінету | 50,0 | Червень |
| 21 | ССШ №30 | Капітальний ремонт каналізаційної та водопровідної системи | 30,0 | Березень |
| Капітальний ремонт входу та вестибюлю | 70,0 | Березень |
| 22 | В.Піщанська | Капітальний ремонт даху | 100,0 | Квітень |
| Капітальний ремонт будівлі | 100,0 | Квітень |
| 23 | Гімназія №1 | Капітальний ремонт спортивної зали | 150,0 | Травень |
| 24 | НВК-ДДЗ №9 | Капітальний ремонт внутрішніх сантехнічних мереж | 200,0 | Травень |
| Капітальний ремонт пральні, басейну | 100,0 | Червень |
| 25 | НВК-ДДЗ №11 | Капітальний ремонт приміщень | 150,0 | Травень |
| 26 | НВК-ДДЗ №34 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 150,0 | Травень |
| Капітальний ремонт будівлі | 150,0 | Травень |
| 27 | НВК-ДДЗ №37 | Капітальний ремонт каналізаційної системи блоку Б | 78,4 | Квітень |
| Капітальний ремонт харчоблоку | 100,0 | Березень |
| 28 | НВК-ДДЗ №41 | Капітальний ремонт вітражів | 100,0 | Червень |
| Капітальний ремонт харчоблоку | 50,0 | Червень |
| 29 | НВК №42 | Капітальний ремонт будівлі | 500,0 | Квітень-червень |
| Капітальний ремонт східців коридору | 20,4 | Червень |
| Капітальний ремонт подвір’я  | 500,0 | Травень |
| Капітальний ремонт каналізаційної системи | 60,0 | Червень |
| 30 | ДНЗ №1 | Капітальний ремонт вітражів | 75,0 | Квітень |
| 31 | ДНЗ №2 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75,0 | Травень |
| 32 | ДНЗ №3 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 100,0 | Травень |
| Капітальний ремонт харчоблоку | 75,0 | Травень-червень |
| 33 | ДНЗ №5 | Капітальний ремонт тіньових навісів | 75,0 | Травень |
| 34 | ДНЗ №6 | Капітальний ремонт водопровідної системи | 75,0 | Травень |
| 35 | ДНЗ №13 | Капітальний ремонт харчоблоку | 16,2 | Травень |
| 36 | ДНЗ №14 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75,0 | Травень |
| 37 | ДНЗ №16 | Капітальний ремонт будівлі | 75,0 | Квітень-Травень |
| 38 | ДНЗ №18 | Капітальний ремонт харчоблоку | 175,0 | Квітень-Травень |
| 39 | ДНЗ №19 | Капітальний ремонт даху | 50,0 | Травень |
| Капітальний ремонт пральні | 25,0 | Травень |
| 40 | ДНЗ №20 | Капітальний ремонт даху | 225,0 | Травень |
| 41 | ДНЗ №21 | Капітальний ремонт системи опалення | 200,0 | Травень |
| 42 | ДНЗ №22 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75,0 | Травень |
| 43 | ДНЗ №23 | Капітальний ремонт будівлі | 75,0 | Травень |
| 44 | ДНЗ №24 | Капітальний ремонт приміщень | 225,0 | Квітень |
| 45 | ДНЗ №25 | Капітальний ремонт паркану | 75,0 | Травень |
| 46 | ДНЗ №27 | Капітальний ремонт групового приміщення | 75,0 | Червень |
| 47 | ДНЗ №29 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50,0 | Травень |
| 48 | ДНЗ №30 | Капітальний ремонт будівлі | 75,0 | Квітень |
| 49 | ДНЗ №31 | Капітальний ремонт фасаду | 75,0 | Квітень |
| 50 | ДНЗ №32 | Капітальний ремонт даху | 175,0 | Квітень |
| Капітальний ремонт санвузлів | 100,0 | Травень |
| 51 | ДНЗ №33 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75,0 | Травень |
| 52 | ДНЗ №35 | Капітальний ремонт покрівлі | 40,0 | Квітень |
| Капітальний ремонт асфальтового покриття | 35,0 | Квітень |
| 53 | ДНЗ №36 | Капітальний ремонт вхідного тамбуру | 75,0 | Травень-Червень |
| 54 | ДНЗ №39 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 150,0 | Травень |
| 55 | ДНЗ №40 | Капітальний ремонт харчоблоку | 75,0 | Травень |
| 56 | МНВК | Капітальний ремонт фасаду | 80,0 | Квітень |
| 57 | ПДЮ | Капітальний ремонт санвузлів | 150,0 | Травень |
| 58 | ЦНТТМ | Капітальний ремонт фасаду | 150,0 | Травень |
| 59 | ЦЕНТУМ | Капітальний ремонт будівлі | 150,0 | Травень |
|  | **Всього:** |  | **11358,11** |  |
| Проведення поточних ремонтів |
| 1 | Всі навчальні заклади | Поточні ремонти приміщень | 1781,332 | Березень-серпень |
| 2 | ДНЗ №№12,13 | Поточний ремонт каналізаційних колодязів | 19,864 | Березень-серпень |
| 3 | ДНЗ №№12,21,29,33, 35,36 | Поточний ремонт каналізаційної системи | 11,54 | Березень-серпень |
| 4 | ДНЗ №17 | Поточний ремонт павільйонів | 3,2 | Березень-серпень |
| 5 | ССШ №№9,17, Піщанська ЗОШ, НВК №№9,11,41, ДНЗ №№2,3,10,12,16,17,23 | Поточний ремонт вентиляційної системи | 6,82 | Березень-серпень |
| 6 | Олександрівська гімназія, ДНЗ №33 | Поточний ремонт дворового покриття | 47,232 | Березень-серпень |
|  | **Всього:** |  | **1869,988** |  |
|  | **Разом:** |  | **14100,777** |  |

Заступник начальника управління А.В. Шамрай

освіти і науки

Тімченко 32-77-85