## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ПРБП "Рембуд"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 63
із них з централізованим опаленням: |  | 59
Ремонт теплопунктів | шт. | 70 |  |  |  | 35000 |  | до15.07.17
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | - | - | - | - | - | - | -
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 70 | [5 empty] | до01.09.17
Паспорти готовності ж/б | шт. | 70 | [5 empty] | до 15.09.17
Ремонт покрівлі: Г.Крут38, 44,54,50 "Б", 62, 68 "А", М.Лушпи 26,30,32, кап.р.- М.Лушпи,42,І.Сірка,45, Мірошніченко 11,13,15,35 | м2 | 600 |  | кап.р. |  | 54000 |  | до1.10.17
| од.ж/б | 9/ 6 к.р.
Заміна трубопроводів: | м/п
- систем ХВПГ.Крут38 "А",46 "Б",52,54,64,66,80 "А.Б",84 "А.Б". Інтернаціонал.20,57 "А",63 "А.Б" | м/п | 120 |  |  |  | 10800 |  | до 1.10.17
| од.ж/б | 14
- систем ГВП Г.Крут38 "А",46"Б",52,54, 64,66,80 "А,Б",84 "А.Б",Інтернац.57 "А".63 "Б",15, І.Сірка,41,45 | м/п | 130 |  |  |  | 11700 |  | до 1.10.17
| од.ж/б | 15
- систем опалення Інтернац.15,17,57а,20, М.Лушпи,30, І.Сірка,41,Г.Крут,38а,46б,52,54,64,66,80а,б | м/п | 150 |  |  |  | 13500 |  | до 1.10.17
| од.ж/б | 14
Промивка опалювальних систем | шт. | - | - | - | - | - | - | -
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 59 |  |  |  | по факту |  | до 15.06.17
Ремонт теплоізоляції | м/п | 300 |  |  |  | 9500 |  | до 15.09.17
Повірка приладів обліку тепла | шт. |  |  | Згідно | припису | ТОВ Суми | "Сумитеплоенерго"
Ремонт стиків панелей | м/п | - | - | - | - | - | - | -
Ремонт оголовків ДВК Мірошніченко 11,13,15,35 | шт. | 20 |  | кап.р. |  |  |  | кап.р.
Ремонт вхідних дверей | шт. | 27 |  |  |  | 8100 |  | до 1.10.17
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 34 |  |  |  | 8500 |  | до 1.10.17
Фарбування газопроводів | м/п
Закриття продухів | шт. | 56 |  |  |  | 1680 |  | до 1.10.17
Придбання інвентарю | шт. | 20 |  |  |  | 2000.0 |  | до 1.10.17
Заготівля піску | м3 | 30 |  |  |  | по факту
Разом:
Директор ПРБП "Рембуд" |  |  |  |  | В.Г.Костюк