## заходи по підг.
Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осіньо-зимовий період 2017-2018 рр. по ________________ТОВ "СПОЖ"_______________________________(назва підприємства)
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт |  | джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | термін виконання
|  |  |  | бюджет |  | власні кошти
|  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 12
із них з централізованим опаленням: |  | 11
Ремонт теплопунктів | шт. | 16 | [5 empty] | травень | вересень
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 0
Здача по актах готовності ж/б | шт. | 11 | [5 empty] | липень | серпень
Паспорти готовності ж/б | шт. | 11 | [5 empty] | липень | серпень
Ремонт покрівлі | м2 | 250
| од.ж/б | 11 | [5 empty] | травень | вересень
Заміна трубопроводів: | м/п | 95
- систем ХВП | м/п | 30
| од.ж/б | 7 | [5 empty] | травень | вересень
- систем ГВП | м/п | 40
| од.ж/б | 9 | [5 empty] | травень | вересень
- систем опалення | м/п | 25
| од.ж/б | 11 | [5 empty] | травень | вересень
Промивка опалювальних систем | шт. | 2 | [5 empty] | червень | липень
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 11 | [5 empty] | червень | липень
Ремонт теплоізоляції | м/п | 35 | [5 empty] | травень | серпень
Повірка приладів обліку тепла | шт. | 0
Ремонт стиків панелей | м/п | 120 | [5 empty] | травень | вересень
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 4 | [5 empty] | травень | вересень
Ремонт вхідних дверей | шт. | 5 | [5 empty] | травень | вересеннь
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 15 | [5 empty] | травень | вересень
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 6 | [5 empty] | серпень | вересень
Придбання інвентарю | шт. | 8 | [5 empty] | серпень | вересень
Заготівля піску | м3 | 3 | [5 empty] | серпень | вересень
Разом:
Директор ТОВ "СПОЖ" |  |  |  | В.Ю.Хмельницький