## Лист1
Заходи по підготовці житлового фонду ТОВ "СЕРВІС-ДІМ"
до опалювального періоду 2018-2019 років
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: |  | 22
із них з централізованим опаленням: |  | 13
Ремонт теплопунктів | шт. | 0
Здача ТП по актах | шт. | 13
- Теплопостачальній організації |  | 13
- інспекції Держенергонагляд |  | 13
Ремонт та промивка бойлерів |  | 0
Здача по актах | шт. | 6
Ремонт покрівлі | м2 | 280
| од.ж/б | 2
Заміна трубопроводів: | м/п | 120
- систем ХВП | м/п | 120
| од.ж/б | 2
- систем ГВП | м/п | 0
| од.ж/б | 0
- систем опалення | м/п | 0
| од.ж/б | 0
Промивка опалювальних систем | шт. | 0
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 13
Ремонт теплоізоляції | м/п | 260
Повірка приладів обліку тепла | шт. | 36
Ремонт стиків панелей | м/п | 0
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 5
Ремонт вхідних дверей | шт. | 3
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 20
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 0
Придбання інвентарю | шт. | 10
Заготівля піску | м3 | 10
Разом:
Директор |  |  | М.В.Рой
Виконавець:
Сухорученко С.А. 64 09 35