## ДЕП Заходи
Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду ТОВ "ДІМЕКС-КОМФОРТ" 2018-2019 р.р.
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | 8 | 8
із них з централізованим опаленням: | 8 | 8
Ремонт теплопунктів | шт. | 8
Здача ТП по актах | шт. | 8
- Теплопостачальній організації | шт. | 8
- інспекції Держенергонагляд | шт. | 8
Ремонт та промивка бойлерів
Здача по актах | шт. | 8
Ремонт покрівлі | м2 | 170
| од.ж/б | 4
Заміна трубопроводів:
- систем ХВП | м/п | 65
| од.ж/б | 3
- систем ГВП | м/п | 15
| од.ж/б | 1
- систем опалення | м/п | 7
| од.ж/б | 2
Промивка опалювальних систем | шт. | 3
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 8
Ремонт теплоізоляції | м/п | 25
Повірка приладів обліку тепла | шт. | -
Ремонт стиків панелей | м/п | -
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 1
Ремонт вхідних дверей | шт. | 1 | 1
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 3
Фарбування газопроводів | м/п | -
Закриття продухів | шт. | 21
Придбання інвентарю | шт. | 5 | 5
Заготівля піску | м3 | 3
Разом:

## Лист1
Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду ТОВ "ДІМЕКС-КОМФОРТ"
2017-2018 р.р.
Зміст заходів |  |  | Один. виміру | Обсяг робіт |  | Джерела фінансування тис. грн. |  |  |  | Термін виконаних робіт
[6 empty] | бюджет |  | власні кошти
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Кількість будинків всього: |  | 6
із них з централізованим опаленням: |  | 6
1. Ремонт теплопунктів |  |  | шт | 7 |  |  |  | 5000 |  | 31.08.2017р.
2. Здача ТП по актах: |  |  | шт | 7 | [5 empty] | 31.08.2017р.
2.1. Теплопостачальній організації |  |  |  | 7 | [5 empty] | 31.08.2017р.
2.2. інспекції Держенергонагляд |  |  |  | 7 | [5 empty] | 31.08.2017р.
3. Ремонт та промивка бойлерів |  |  |  | -
4. Здача по актам |  |  | шт | -
5. Ремонт покрівлі |  |  | м2 | 300 |  |  |  | 33000 |  | 31.08.2017р.
6. Заміна трубопроводів: |  |  | м/п
- системи холодного водопостачання |  |  | м/п | 35 |  |  |  | 15000 |  | 31.08.2017р.
- системи гарячого водопостачання |  |  | м/п | 7 |  |  |  | 3700 |  | 31.08.2017р.
- системи опалення |  |  | м/п | 5 |  |  |  | 2700 |  | 31.08.2017р.
7. Промивка опалювальних систем |  |  | шт
8. Випробовування тиском опалювальних систем |  |  | буд. | 7 | [5 empty] | 31.08.2017р.
9. Ремонт теплоізоляції |  |  | м/п | 35 |  |  |  | 6300 |  | 31.08.2017р.
10. Повірка приладів обліку тепла |  |  | шт | - | - | - | - | - | -
11. Ремонт стиків панелей |  |  | м/п | 50 |  |  |  | 5500 |  | 31.08.2017р.
12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів |  |  | шт
13. Ремонт вхідних дверей |  |  | шт | 1 |  |  |  | 2000
14. Скління вікон, сходових клітин |  |  | м2 | 5 |  |  |  | 500 |  | 31.08.2017р.
15. Фарбування газопроводів |  |  | м/п
16. Закриття продухів |  |  | шт | 20 |  |  |  | 2000 |  | 31.08.2017р.
17. Придбання інвентарю |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 31.08.2017р.
18. Заготівля піску |  |  | м3 | 4 | [5 empty] | 31.08.2017р.
Разом: | [7 empty] | 75700 | 0