## Лист3
Заходи
по підготовці житлового фонду ТОВ "Житло-Сервіс-Інвест"
до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роках
Найменування |  | од.вим. | Оьсяги робіт |  | Джерела фінансування, тис.грн. |  |  |  | Термін виконання робіт
[5 empty] | бюджет |  | власні кошти
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | початок | кінець
Кількість будинків всього: |  | шт | 12 |  | _ | _ | _ |  | _ | _
із них з централізованим опаленням |  | шт | 12 |  | _ | _ | _ |  | _ | _
1 | Ремонт теплопунктів | шт | 13 |  | _ | _ | 55 |  | червень | серпень
2 | Здача теплопунктів по актах | шт | 13 |  | _ | _ | _ |  | серпень | серпень
2.1 | Теплопостачальній організації | шт | 13 |  | _ | _ | _ |  | серпень | серпень
2.2 | Інспекції Держенергонагляд | шт | 13 |  | _ | _ | _ |  | серпень | серпень
3 | Ремонт та промивка бойлерів | шт | 0 |  | _ | _ | _ |  | _ | _
4 | Здача по актах | шт | 0 |  | _ | _ | _ |  | _ | _
5 | Ремонт покрівлі | м2 | 630 |  | _ | _ | 94.5 |  | травень | жовтень
6 | Заміна трубопроводів: | м.пог. | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
| системи холодного водопостачання | м.пог. | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
| системи гарячого водопостачання | м.пог. | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
| системи опалення | м.пог. | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
7 | Промивка опалювальних систем | буд. | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
8 | Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 12 |  | _ | _ | 24 |  | липень | липень
9 | Ремонт теплоізоляції | м.пог. | 132 |  | _ | _ | 3.6 |  | липень | липень
10 | Повірка приладів обліку тепла | шт | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
11 | Ремонт стиків панелей | мпог | 22 |  | _ | _ | 5.2 |  | серпень | серпень
12 | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | шт | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
13 | Ремонт вхідних дверей | шт | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
14 | Скління вікон сходових клітин | м2 | 35 |  | _ | _ | 5.5 |  | вересень | вересень
15 | Фарбування газопроводів | м.пог. | 0 |  | _ | _ | 0 |  | _ | _
16 | Закриття продухів | шт | 9 |  | _ | _ | 2.1 |  | липень | липень
17 | Придбання інвентарю | шт | 8 |  | _ | _ | 0.3 |  | вересень | вересень
18 | Заготівля піску | м3 | 4 |  | _ | _ | 1.3 |  | жовтень | жовтень
Разом | [6 empty] | 191.5
| Директор підприємства |  |  |  |  | Н.Д.Шапошнікова