## Лист1
Заходи
по підготовці лікувально-профілактинчих закладів міста до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років,
підпорядкованих відділц охорони здоров'я Сумської міськоїх ради
КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1"
№ з/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, тис. грн. |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Провести поточний ремонт теплових пунктів | шт | 6 | КУ "СМКЛ№1" | власними силами |  |  | 0.3 | 0.3 | липень 2018 | серпень 2018
2 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів, які встановлені на теплопунктах | шт. | 40 | КУ "СМКЛ№1" | ДП "Сумистандартметрологія" |  | 2.7 |  | 2.7 | червень 2018 | липень 2018
3 | Провести протиаварійні тренування власним теплоенергетичним персоналом | осіб | 3 | КУ "СМКЛ№1" | власними силами |  |  |  | 0 | серпень 2018 | серпень 2018
4 | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | корпус | 6 | КУ "СМКЛ№1" | підрядник не визначений |  | 22 |  | 22 | травень 2018 | липень 2018
5 | Забезпечити складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сесону | шт | 1 | КУ "СМКЛ№1" |  |  |  |  | 0 | серпень 2018 | серпень 2018
6 | Заміна лічильника тепла та гарячої води | шт | 2 | КУ "СМКЛ№1" | ТОВ "Інвест-G" | 2 | 9.9 |  | 11.9 | лютий 2018 | червень 2018
| Разом |  |  |  |  | 2 | 34.6 | 0.3 | 36.9
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Підготувати овочесховище до збереження картоплі | од | 1 | КУ "СМКЛ№1" | власними силами |  |  | 0.5 | 0.5 | липень 2018 | вересень 2018
3 | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах | машини | 11 | КУ "СМКЛ№1" | власними силами |  | 5 |  | 5 | серпень 2018 | жовтень 2018
4 | Перезарядка вогнегасників | од. | 110 | КУ "СМКЛ№1" | підрядник не визначений |  | 9 |  | 9 | жовтень 2018 | жовтень 2018
5 | Перевірка пожежного гідранту | од. | 2 | КУ "СМКЛ№1" | підрядник не визначений |  | 0 |  | 0 | серпень 2018 | вересень 2018
6 | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | од. | 34 | КУ "СМКЛ№1" | підрядник не визначений |  | 5.1 |  | 5.1 | серпень 2018 | вересень 2018
7 | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | особи | 2 | КУ "СМКЛ№1" | ТОВ "НВК ЛАВ" |  | 0.7 |  | 0.7 | червень 2018 | серпень 2018
| Разом |  |  |  |  | 0 | 19.8 | 0.5 | 20.3
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
1 | Заміна обладнання харчоблоку | од. | 9 | КУ "СМКЛ№1" | не визначений |  | 400 |  | 400 | липень 2018 | листопад 2018
2 | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) | од. | 105 вікон, 12 дверей | КУ "СМКЛ№1" | не визначений |  | 1451 |  | 1451 | травень 2018 | серпень 2018
3 | Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією | кв.м | 271 | КУ "СМКЛ№1" | не визначений |  | 600 |  | 600 | червень 2018 | жовтень 2018
4 | Впровадження припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією | кв.м | 445.8 | КУ "СМКЛ№1" | не визначений |  | 549 |  | 549 | червень 2018 | листопад 2018
| Разом |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000
Розділ 1У. Капітальні ремонти
1 | Капітальний ремонт терапевтичного та неврологічного відділень (частковий) | кв.м | 469 | КУ "СМКЛ№1" | не визначений |  | 160 |  | 160 | травень 2018 | серпень 2018
| Разом |  |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 160
Розділ У. Поточні ремонти
1 | Поточний ремонт стелі відділення променевої діагностики (коридор 3-ього поверху) | кв.м | 80 | КУ "СМКЛ№1" | ТОВ "Комфортремсервіс" | 22.2 |  |  | 22.2 | травень 2018 | травень 2018
2 | Встановлення дверей в операційному відділенні | шт | 1 | КУ "СМКЛ№1" |  | 1.9 |  |  | 1.9 | лютий 2018 | лютий 2018
3 | Поточний ремонт системи електропостачання (з'єднання жил проводів пайкою) | коробки | 374 | КУ "СМКЛ№1" | ФОП Голохвост | 20 |  |  | 20 | квітень 2018 | липень 2018
| Разом |  |  |  |  | 44.1 | 0 | 0 | 44.1
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 46.1 | 3214.4 | 0.8 | 3261.3
КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 4"
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Поточний ремонт котельні стаціонару | од. | 1 | КУ №СМКЛ № 4" | ТОВ"Сумирай- тепломережа" |  | 12 |  | 12 | серпень | серпень
2 | Ремонт теплопункту: побілка, фарбування труб, запорної арматури, чистка фільтрів | теплопункт | 2 | КУ №СМКЛ № 4" | власними силами | 0.5 |  |  | 0.5 | липень | серпень
3 | Промивка та гідровипробовування системи теплопостачання | м/пог | 1500 | КУ №СМКЛ № 4" | ПП"Дорідерм-Суми" | 11 | 11 |  | 22 | липень | серпень
4 | Повірка манометрів | шт | 23 | КУ №СМКЛ № 4" | ТОВ "Сумистандартметрологія" | 0.6 |  |  | 0.6 | червень | серпень
5 | Ремонт запірної арматури та вентилів трубопроводів стояків, лежаків опалення та гарячого водопостачання, |  |  | КУ №СМКЛ № 4" | власними силами | 3 | 2 |  | 5 | червень | серпень
| Разом |  |  |  |  | 15.1 | 25 | 0 | 40.1
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
| Заміна ламп денного світла на світлодіодні | шт. | 400 | КУ №СМКЛ № 4" | переможець публічних закупівель |  | 70 |  | 70000 | липень | серпень
Розділ 1У. Капітальні ремонти
1 | Капітальний ремонт харчоблоку |  |  | КУ №СМКЛ № 4" |  |  | 766.1 |  | 766.1 | листопад | грудень
2 | Капітальний ремонт поліклініки № 4 |  |  | КУ №СМКЛ № 4" |  |  | 500 |  | 500 | липень | липень
3 | Капітальний ремонт поліклінічного відділення№ 1 |  |  | КУ №СМКЛ № 4" |  |  | 831.4 |  | 831.4 | липень | липень
4 | Капітальний ремонт овочесховища |  |  | КУ №СМКЛ № 4" |  |  | 450 |  | 450 | липень | липень
5 | Капітальний ремонт кабінету фтизіатра |  |  | КУ №СМКЛ № 4" |  |  | 138.1 |  | 138.1 | листопад | листопад
| Разом | [5 empty] | 2685.6 | 0 | 2685.6
КУ "Сумська міська клінічна лікарня №5"
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
| Огляд та поточний ремонт теплопунктів |  |  | КУ "СМКЛ №5" | Власними силами
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
| Проведення ремонту, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 13.2 |  | 13.2 | червень | вересень
| Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 80 |  | 80 | протягом року
| Вимірювання опору ізоляції,визначення питомого опору грунту. Електровимірювання обладнання, інструменту |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 10 |  | 10 | червень | вересень
| Підготувати овочесховище для збереження овочів |  |  | КУ "СМКЛ №5" | Власними силами |  |  |  | 0 | червень | вересень
| Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 6.9 |  | 6.9 | червень | вересень
| Провести герметизацію вікон та дверей |  |  | КУ "СМКЛ №5" | Власними силами |  |  |  | 0 | протягом року
| Перезарядка вогнегасників та послуги по обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 6 |  | 6 | протягом року
| Заготівля овочів та картоплі | кг | 24700 | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 163.3 |  | 163.3 | серпень | жовтень
| Експертне обстеження ліфтів №1028, №1258 та інші обстеження | шт. | 2 | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 32.3 |  | 32.3 | березень | травень
| Разом: | [5 empty] | 311.7 |  | 311.7
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
| Заміна ламп розжарювання на лампи енергозберігаючі | шт | 1775 | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 213 |  | 213 | березень | травень
| Закупівля енергозберігаючих вікнон | м2 | 168 | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 190 |  | 190 | березень | травень
| Встановлення енергозберігаючих вікон | м2 | 168 | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 110 |  | 110 | березень | травень
| Разом: | [5 empty] | 513 |  | 513
Розділ 1У. Капітальні ремонти
| Капітальний ремонт будівлі харчоблоку |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 500 |  | 500 | листопад | листопад
| Капітальний ремонт будівлі овочесховища |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 120 |  | 120 | липень | липень
| Капітальний ремонт ліфтів | шт. | 2 | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 380 |  | 380 | лютий | липень
| Разом: | [5 empty] | 1000 |  | 1000
Розділ У. Поточні ремонти
| Поточний ремонт вентиляції |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 79 |  | 79 | травень | червень
| Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (покрівельні роботи, спеціалізовані роботи, зварювальні, та ін.) |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 142 |  | 142 | травень | червень
| Ізоляційні роботи (монтаж гіпсокартонних конструкції, термо, шумоізоляція) |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 142 |  | 142 | травень | червень
| Водопровідні та санітарно-технічні роботи |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 110 |  | 110 | травень | червень
| Штукатурні роботи |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 142 |  | 142 | травень | червень
| 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (встановлення вікон, дверей, перегородок) |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 80 |  | 80 | травень | червень
| Покривання підлоги та стін (укладання кахелю, обклеювання шпалерами, монтаж і покривання підлоги) |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 142 |  | 142 | травень | червень
| Фарбування та скління (малірні роботи, скління, фасадні роботи) |  |  | КУ "СМКЛ №5" |  |  | 142 |  | 142 | травень | червень
| Разом: | [5 empty] | 979 |  | 979
| ВСЬОГО: | [7 empty] | 2803.7
КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
| Повірка приладів обліку та контролю (лічильники тепла та води): | шт | 34 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 8.8 |  | 8.8 | червень | липень
| Гідравлічні випробовування та промивка системи теплопостачання | м.пог. | 5450 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 64.4 |  | 64.4 | травень | червень
Разом | [5 empty] | 0 | 73.2 | 0 | 73.2
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
| Технічне обслуговування примусової вентиляції інфекційного відділення №3 | послуга | 1 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 3.3 |  | 3.3 | серпень | вересень
| Поточний ремонт пожежної системи вентиляції | послуга | 1 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 113.7 |  | 113.7 | вересень | жовтень
| Послуги з аналізу стічних вод | послуга | 1 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | КП "Міськводоканал" |  | 25 |  | 25 | травень | червень
| Заготівля овочів | тон | 32 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 180 |  | 180 | вересень | вересень
| Техогляд та ремонт автомобілів | шт. | 6 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 71.5 |  | 71.5 | січень | грудень
| Будівлі та приміщення лікарні забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності (п.6.4.8 ППБУ): -ВВУ 1,4 – 10 шт.; ВП 6з – 10 шт. | шт. | 10 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 30 |  | 30 | травень | грудень
| Виконати капітальний ремонт установки пожежної сигналізації (п.6.1.3 ППБУ) | шт. | 3 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 120 |  | 120 | травень | грудень
| Оснастити світильники з лампами розжарювання в пожежонебезпечних зонах ковпаками із захисного суцільного скла (п.5.1.29 ППБУ) |  |  | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 40 |  | 40 | травень | грудень
| Укомплектувати всі пожежні крани рукавами і стволами (п.6.3.2.3 ППБУ) | шт. | 40 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 40 |  | 40 | травень | грудень
| Обновити покажчик пожежного гідранту (п.6.3.1.1 ППБУ) | шт. | 1 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 0.3 |  | 0.3 | травень | грудень
| На вікнах приміщень, де перебувають люди, грати виконати такими, що розкриваються, розсуваються або знімаються (п.4.2.14 ППБУ) | шт. | 20 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 50 |  | 50 | травень | грудень
| Встановити систему оповіщення людей про пожежу (п.3.7 ППБУ) |  |  | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 50 |  | 50 | травень | грудень
| Обладнати пристроями для само зачинення та ущільнення в притулах двері садових клітин (п.4.3.11 ППБУ) | шт. | 20 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 30 |  | 30 | травень | грудень
| Двері архівів, господарчих та технічних приміщень, електрощитових виконати протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості 0,6 години (п.4.37.ППБУ) | шт. | 7 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 70 |  | 70 | травень | грудень
| Передбачити встановлення сертифікованих протипожежних дверей (люків) виходів на покрівлю (п.6.6 ДБН В.1.1-7-2002) | шт. | 6 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 36 |  | 36 | травень | грудень
| Виконати другий евакуаційний вихід з 2-го поверху денного стаціонару (п.4.3.1 ППБУ, п.5.13 ДБН В.1.1-7-2002) |  |  | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 100 |  | 100 | травень | грудень
| Забезпечити шафи пожежних кранів отворами для провітрювання та можливістю візуального огляду їх без розкривання (п.6.3.2.4 ППБУ) | шт. | 69 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 100 |  | 100 | травень | грудень
| Обладнати світловими покажчиками евакуаційні виходи з надписом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні з підключенням до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення (п.4.3.9 ППБУ) | шт. | 20 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 35 |  | 35 | травень | грудень
| Виконати ремонт джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення |  |  | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 25 |  | 25 | травень | грудень
| Провести вогнезахист дерев’яних конструкцій (п.4.2.6 ППБУ) | прим | 5 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 50 |  | 50 | травень | грудень
[6 empty] | 0 | 1169.8 | 0 | 1169.8 | травень | грудень
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
| Заміна віконних блоків (337шт.*3,85 м2) | м2 | 1300 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 3465 |  | 3465 | січень | грудень
| Утеплення стін | кв м | 1531.99 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 2990 |  | 2990 | січень | грудень
[6 empty] | 0 | 6455 | 0 | 6455
Розділ 1У. Капітальні ремонти
| Капітальний ремонт харчоблоку по вул.Троїцька,57 | кв м | 271.45 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 550 |  | 550 | січень | грудень
| Капітальний ремонт приймального відділення, актового залу та холу стаціонару по вул.Троїцька,28 | кв м | 280.5938 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 897.9 |  | 897.9 | січень | грудень
| Капремонт під'їзних шляхів, укладка асфальту (до відділення анестезіології - вул. Троїцька,28, до туберкульозного відділення - вул. Троїцька, 57, молочна кухня - вул. Супруна, 10, педіатричне відділення №3 дитячої поліклініки №2 - вул. Паркова, 1) | м² | 12500 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 2000 |  | 2000 | травень | грудень
| Капітальний ремонт електричної мережі у відділеннях стаціонару | м пог | 4000 | КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" | У разі виділення додаткових коштів | 0 | 1000 |  | 1000 | травень | грудень
[6 empty] | 0 | 4447.9 | 0 | 4447.9
Розділ У. Поточні ремонти
| Поточний ремонт приміщень лікарні | м² | 110 | КУ "СМДКЛ Св.Зінаїди" | за рішенням комітету з конкурсних торгів |  | 55 |  | 55 | лютий | жовтень
КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії".
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Гідравлічні випробовування та промивка системи теплопостачання | м.п | 4100 | КУ СМКПБ | за рішенням тендерного комітету |  | 18.43 |  | 18.43 | липень | серпень
2 | Технічне обслуговування електромереж | од |  |  |  |  | 15 |  | 15 | жовтень | жовтень
3 | Технічне обслуговування автономного джерела електропостачання | од | 1 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | серпень | серпень
4 | Обробка дерев'яних конструкцій | м.кв | 545 |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 | липень | серпень
[6 empty] | 0 | 51.13 | 0 | 51.13
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Провести державну повірку приладів обліку контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри) | шт | 45 |  |  |  | 1.19 |  | 1.19 | липень | серпень
| Провести державну повірку лічільників тепла | шт | 3 |  |  |  | 6 |  | 6 | липень | серпень
| Провести державну повірку лічільників води | шт | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | липень | серпень
[6 empty] | 0 | 9.19 | 0 | 9.19
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
1 | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків | шт./м.кв | 46/133,4 |  |  |  | 392 |  | 392 | травень | вересень
Розділ У. Поточні ремонти
1 | Поточний ремонт холу жіночої консультації | м.кв | 79.2 |  |  |  | 80 |  | 80 | червень | липень
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми"
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Проведення промивки та гідровипробування системи теплопостачання | корпус | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | підрядник не визначений |  | 20 |  | 20 | червень | червень
| Провести повірку приладу обліку теплової енергії | шт | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | підрядник не визначений |  | 2.8 |  | 2.8 | травень | червень
| Разом | [5 empty] | 22.8 | 0 | 22.8
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Проведення виміру опору контуру заземлення | корпус | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | підрядник не визначений |  | 1.9 |  | 1.9 | травень | червень
2 | Метрологічна повірка обладнання | шт. | 24 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | ДП "Сумистандартметрологія" |  | 10 |  | 10 | лютий | червень
3 | Проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж | чол | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | КОП "НВЦ" |  |  | 0.4 | 0.4 | травень | травень
4 | Провести обстеження та скласти відповідний акт про результати огляду будівель та споруд. | шт | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | власними силами |  |  |  | 0 | липень | серпень
5 | Перевірити та привести в належний технічний стан димові та вентиляційні канали | корпус | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | власними силами |  |  |  | 0 | липень | вересень
6 | Провести перезарядку вогнегасників | шт | 22 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | підрядник не визначений |  | 2 |  | 2 | травень | червень
7 | Організувати перевірку та прочищення водостоків, зливних дренажів | од. | 1 | КЗ "ЦПМСД № 3 м.Суми" | власними силами |  |  |  | 0 | травень | серпень
| Разом | [5 empty] | 13.9 | 0.4 | 14.3
| Всього | [5 empty] | 36.7 | 0.4 | 37.1
КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування, в грн. |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Проведення гідравлічного випробування системи теплопостачання | п.м. | 400 | КУ"СМКСП" | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 2 | 4 |  | 6 | липень | серпень
2 | Повірка лічильника тепла | од. | 1 | КУ"СМКСП" | ТОВ "Інвест-G" | 0.5 | 2.5 |  | 3 | липень | серпень
3 | Виміри контурів заземлення | од. | 1 | КУ"СМКСП" | ФОП Голохвост Є.В. | 2 | 3.5 |  | 5.5 | липень | серпень
[6 empty] | 4.5 | 10 | 0 | 14.5
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
1 | Заміна віконних блоків | кв.м. | 5.78 | КУ"СМКСП" | ФОП Роцько М.О. |  | 12000 |  | 12000
КУ "Сумська міська клінічна поліклініка № 6"
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  | Початок виконання | Кінець виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Виконати гідравлічні випробування на |  |  | КУ"СМКП №6 | ФОПДегтярьов |  |  |  |  | липень | серпень
щільність та міцність системи опалення з
| отриманням дозволу. |  |  |  |  | 3.8
2 | Здати на повірку манометри та встановити |  | 4 | КУ"СМКП№6" | Стандарт-
| їх у теплопункті. |  |  |  | метрологія | 0.2 |  |  |  | травень | травень
4
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Навчання з експлуатації теплових |  |  |  | КОП"Виробничний
| установок та мереж. |  | 1 |  | центр" | 0.3 |  |  |  | липень
| Разом по галузі, в тому числі |  |  |  |  | 1126.7 | 32536.42 | 1053.4 | 102537.82
| разом по розділу 1 |  |  |  |  | 98.8 | 143.53 | 73.5 | 165.43
| разом по розділу 11 |  |  |  |  | 4.8 | 1534.39 | 0.9 | 1539.79
| разом по розділу 111 |  |  |  |  | 0 | 22430 | 0 | 92360
| разом по розділу 1У |  |  |  |  | 0 | 8293.5 | 0 | 8293.5
| разом по розділу У |  |  |  |  | 1023.1 | 135 | 979 | 179.1
| В.о. начальника відділу | [8 empty] | О.Ю. Чумаченко
Кошеленко С.В.