## заходи по підг.
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | вартість робіт | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: |  | 180
із них з централізованим опаленням: |  | 180
Ремонт теплопунктів | шт. | 180
Здача ТП по актах | шт. | 180
- Теплопостачальній організації |  | 180
- інспекції Держенергонагляд
Ремонт та промивка бойлерів |  | за необх.
Здача по актах | шт.
Ремонт покрівлі | м2 | 9000 | 106
| од.ж/б | 30
Заміна трубопроводів: | м/п | 9776
- систем ХВП | м/п | 1750 | 520
| од.ж/б | 15
- систем ГВП | м/п | 1120 | 470
| од.ж/б | 12
- систем опалення | м/п | 1180 | 450
| од.ж/б | 15
Промивка опалювальних систем | шт. | 0
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 180 | 396
Ремонт теплоізоляції | м/п | 1600 | 82
Повірка приладів обліку тепла | шт.
Ремонт стиків панелей | м/п | 0
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 56 | 80
Ремонт вхідних дверей | шт. | 22 | 30
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 85 | 42
Фарбування газопроводів | м/п | по необх
Закриття продухів | шт. | 30 | 2.8
Придбання інвентарю | шт. | 40 | 4
Заготівля піску | м3 | 50 | 15
Разом: