## щочетв
Заходи
по підготовці підпорядкованих закладів охорони здоров'я міста до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  |  | Фактично підготов- лено, грн. | Початок виконання | Кінець виконання | Початок виконання | Кінець виконання | Фактичний стан виконання
[6 empty] | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | НСЗУ | Разом
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Провести поточний ремонт теплових пунктів | шт | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами |  |  | 1 |  | 1 | 2020-08-01 |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-01
1.2 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів та градусників, які встановлені на теплопунктах | шт. | 33+13 | КНП "ЦМКЛ" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" |  | 3 |  |  | 3 | 2020-07-01 |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-01
1.3 | Провести протиаварійні тренування власним теплоенергетичним персоналом | осіб | 3 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами |  |  |  |  | 0 | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-01
1.4 | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | корпус | 6 | КНП "ЦМКЛ" СМР | ТОВ Комфортремсервіс |  | 22 |  |  | 22 | 2020-08-01 |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-01
1.5 | Забезпечити складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сесону | шт | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | [5 empty] | 0 | 2020-08-01 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-01
| Разом |  |  |  |  | 0 | 25 | 1 |  | 26
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1.1 | Підготовка харчоблоку до зберігання овочів | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами |  |  | 0.5 |  | 0.5 | вересень 2020 |  |  | липень 2020 | вересень 2020
1.2 | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах | машини | 9 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами |  | 5 |  |  | 5 | вересень 2020 |  |  | серпень 2020 | вересень 2020
1.3 | Перезарядка вогнегасників | од. | 111 | КНП "ЦМКЛ" СМР | підрядник не визначений |  | 11.3 |  |  | 11.3 | листопад 2020 |  |  | жовтень 2020 | листопад 2020
1.4 | Перевірка пожежного гідранту | од. | 2 | КНП "ЦМКЛ" СМР | підрядник не визначений |  | 0 |  |  | 0 | вересень 2020 |  |  | серпень 2020 | вересень 2020
1.5 | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | од. | 34 | КНП "ЦМКЛ" СМР | підрядник не визначений |  | 5.8 |  |  | 5.8 | вересень 2020 |  |  | серпень 2020 | вересень 2020
1.6 | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | особи | 2 | КНП "ЦМКЛ" СМР | підрядник не визначений |  | 0.7 |  |  | 0.7 | серпень 2020 |  | 0.7 | червень 2020 | серпень 2020
1.7 | Заготівля картоплі та овочів
| - картопля | кг | 14900 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений |  | 104.3 |  |  | 104.3 | жовтень 2020 |  |  | вересень 2020 | жовтень 2020
| - морква | кг | 2120 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений |  | 14.8 |  |  | 14.8 | жовтень 2020 |  |  | жовтень 2020 | жовтень 2020
| - буряк | кг | 2100 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений |  | 10.5 |  |  | 10.5 | жовтень 2020 |  |  | жовтень 2020 | жовтень 2020
| - цибуля | кг | 1230 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений |  | 8.6 |  |  | 8.6 | вересень 2020 |  |  | серпень 2020 | вересень 2020
| - капуста | кг | 3070 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений |  | 21.5 |  |  | 21.5 | жовтень 2020 |  |  | жовтень 2020 | жовтень 2020
| - огірки консервовані 3 л | банка | 192 | КНП "ЦМКЛ" СМР | не визначений |  | 13.1 |  |  | 13.1 | листопад 2020 |  |  | жовтень 2020 | листопад 2020
| Разом |  |  |  |  | 0 | 195.6 | 0.5 |  | 196.1 |  |  | 0.7
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
| Разом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Розділ 1У. Капітальні ремонти
1.1 | Капітальний ремонт електромережі (заміна живлення рентгенівської установки від ввідно-розподільчого пункту) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради, за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 | п.м | 600 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  | 130 |  |  | 130 | липень 2020 |  |  | березень 2020 | липень 2020
1.2 | Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради (для відкриття реабілітаційного відділення), за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 | кв.м | 164.7 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  | 1500 |  |  | 1500 | липень 2020 |  |  | січень 2020 | липень 2020
1.3 | Капітальний ремонт приміщень хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради, за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 | кв.м | 139.7 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  | 420 |  |  | 420 | липень 2020 |  |  | лютий 2020 | липень 2020
1.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для розміщення відділення невідкладної допомоги комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: м.Суми, вул.20 років Перемоги, 13» | одиниця | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  | 1100 |  |  | 1100 | липень 2020 |  |  | березень 2020 | липень 2020
1.5 | Капітальний ремонт приміщень відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної терапії та кардіологічного відділення з ліжками для реабілітації комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 | кв.м | 434 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  | 1500 |  |  | 1500 | липень 2020 |  |  | квітень 2020 | липень 2020
| Разом |  |  |  |  | 0 | 4650 | 0 |  | 4650
Розділ У. Поточні ремонти
1.1 | Поточний ремонт приміщення малої операційної хірургічного відділення |  |  | КНП "ЦМКЛ" СМР | ФОП Романченко О.М. |  | 50 |  |  | 50 | травень 2020 | виконано |  | квітень 2020 | травень 2020 | Виконано
1.2 | Поточний ремонт санітарної кімнати кардіологічного відділення |  |  | КНП "ЦМКЛ" СМР | ФОП Романченко О.М. | 45.8 |  |  |  | 45.8 | травень 2020 |  |  | квітень 2020 | травень 2020
| Разом |  |  |  |  | 45.8 | 50 | 0 |  | 95.8
| Всього по закладу |  |  |  |  | 45.8 | 4920.6 | 1.5 |  | 4967.9 |  |  | 0.7
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР
1.1 | Забезпечити освітлення підвалів та проходів до них, прибрати всі сторонні предмети. Закрити на механічні замки вхідні двері в приміщення підвалу, з метою недопущення санкціонованого доступу сторонніх осіб до теплоспоживаючого обладнання. Усунути витрати тепла через відсутність скла у віконних рамах. | м. кв. | 15 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами |  |  |  |  | 0 |  |  |  | липень | серпень
1.2 | Виконати в повному обсязі ревізію запірної і регулюючої арматури та вентелів трубопроводів, а також ручних пристроїв для випуску повітря верхніх точок системи опалення. | шт | 4 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами |  |  |  |  | 0 |  |  |  | червень | серпень
1.3 | Виконати фарбування трубопроводів і обладнання системи теплопостачання у відповідний колір. | м. кв. | 15 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | червень | липень
1.4 | Виконати відповідне маркування і написи на обладнанні вузла керування системи теплопостачання. | м. пог. | 5 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | червень | липень
1.5 | Забезпечити вузли керування теплової енергії оперативною та технічною документацією. |  |  | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | червень | серпень
1.6 | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії. Повірку контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри) та встановити їх у вузлі керування. | шт | 35 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | ДП "Сумистандартметрологія" |  | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | червень | серпень
1.7 | Провести гідравлічні випробування та гідравлічну промивку трубопроводів теплових мереж підвищеним тиском системи теплопостачання в присутності представника Дирекції КППВ. | м. куб. | 3000 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | ТОВ "Сумитеплоенерго" | [5 empty] | 0 | червень | серпень | червень | серпень
1.8 | Надати копію наказу про призначення відповідальної особи за теплове господарство, посвідчення, протокол перевірки знань. |  |  | КНП "Клінічна лікарня № 4" | [6 empty] | 0 | червень | липень | червень | липень
1.9 | Звірити акти межі розподілу технічного обслуговування теплових мереж та надати в Дирекцію КППВ. |  |  | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами | [5 empty] | 0 | червень | липень | червень | липень
1.10 | Виконати прийомку готовності теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період разом із представниками Дирекції КППВ та отримати акти готовності теплових пунктів та теплового господарства до роботи в опалювальний період 2020 - 2021 років. | шт. | 3 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | Дирекція КППВ та КНП "Клінічна лікарня № 4" | [5 empty] | 0 | серпень | вересень | серпень | вересень
Разом | [6 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Підготувати овочесховище до збереження картоплі та овочів. | од | 1 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами | [5 empty] | 0 | червень | серпень | червень | серпень
2.2 | Підготувати санітарний автотранспорт лікарні до роботи в зимових умовах | од. | 4 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | власними силами | [5 empty] | 0 | червень | серпень | червень | серпень
2.3 | Провести технічне обслуговування та перевірку на працездатність пожежних кранів | од. | 43 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | ПП "Вогнезахист" |  | 4.2 |  |  | 4.2 | 4.2 | червень | серпень | червень | серпень
2.4 | Провести перезарядку вогнегасників. | од. | 70 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | ПП "Вогнезахист" |  | 7 |  |  | 7 | 7 | червень | серпень | червень | серпень
2.5 | Встановлення лічильника обліку активно-реактивної електричної енергії (вул. Ковпака, 7) | од. | 2 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | ТОВ "Сумиобленерго" |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 | червень | серпень | червень | серпень
Разом | [6 empty] | 17.5 |  |  | 17.5 | 17.5
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
Разом
Розділ IV. Капітальні ремонти
Розділ V. Поточні ремонти
5.1. | Поточний ремонт технічних мереж водопостачання | м. пог. | 70 | КНП "Клінічна лікарня № 4" | ТОВ "Довідем -Суми" | 19.5 | 5 |  |  | 24.5 | 24.5 | червень | вересень | червень | вересень
Разом | [5 empty] | 19.5 | 5 |  |  | 24.5
| Всього по закладу |  |  |  |  | 19.5 | 28.8 |  |  | 48.3
КНП "Клінічна лікарня №5" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Огляд та поточний ремонт теплопунктів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами
1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на установку лічильників тепло-енергозбереження |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 15 |  |  |  | 15
1.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування індивідуального теплового пункту з погодозалежною автоматикою |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 35 |  |  |  | 35
Разом | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Проведення ремонту, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 30 |  |  |  | 30 |  | серпень | вересень
2.2 | Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 26.7 |  |  | 26.7 |  | Протягом року
2.3 | Вимірювання опору ізоляції,визначення питомого опору грунту. Електровимірювання обладнання, інструменту |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 10 |  |  |  | 10 |  | вересень | листопад
2.4 | Підготувати овочесховище для збереження овочів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами |  |  |  |  | 0 |  | червень | вересень
2.5 | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 1.2 | 1.5 |  |  | 2.7 |  | червень | вересень
2.6 | Закупівля будівельних матеріалів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 8.2 |  |  |  | 8.2 |  | червень | вересень
2.7 | Провести герметизацію вікон та дверей |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами |  |  |  |  | 0 |  | Протягом року
2.8 | Перезарядка вогнегасників та послуги по обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 2.4 | 6.9 |  |  | 9.3 |  | Протягом року
2.9 | Заготівля овочів та картоплі | кг | 25700 | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 286.3 |  |  | 286.3 |  | серпень | жовтень
Разом | [5 empty] | 51.8 | 321.4 |  |  | 373.2
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
Разом
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт системи водопостачання поліклініки |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | червень- листопад
| Капітальний ремонт системи водопостачання (мережі гарячого водопостачання та внутрішні роботи) харчоблока |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 246.3 |  |  | 246.3 |  | листопад- грудень
| Капітальний ремонт хірургічного корпусу, приміщень хірургічного відділення №1 та хірургічного відділення №3 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 1450 |  |  | 1450
| Капітальний ремонт господарської споруди №4 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 238.2 |  |  | 238.2
| Капітальний ремонт покрівлі та ремонт приміщення дезкамера-прачка |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 408.3 |  |  | 408.3
| Капітальний ремонт приміщень поліклініки |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 479.1 |  |  | 479.1
| Капітальний ремонт приміщень харчрблоку |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 178.3 |  |  | 178.3
| Капітальний ремонт приміщень (5 поверху) поліклініки для організації надання медичної допомоги хворим з підозрою на гостру респіраторну хворобу спречинену COVID -19 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 1448.5 |  |  | 1448.5
| Капітальний ремонт хірургічного корпусу №1 для організації надання медичної допомоги хворим з підозрою на гостру респіраторну хворобу спречинену COVID -19 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 1481.6 |  |  | 1481.6
Разом | [6 empty] | 6930.3 |  |  | 6930.3
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Поточний ремонт хірургічного відділення №2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  |  | 75 |  |  | 75 |  | червень- листопад
Разом | [6 empty] | 75 |  |  | 75 | 0
| Всього по закладу |  |  |  |  | 101.8 | 7326.7 |  |  | 7428.5
КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Гідравлічні випробування та промивка системи теплопостачання | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 115.5 |  |  | 115.5
1.2 | Технічне обслуговування теплового пункту та системи водопостачання | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Пархоменко |  | 17.92 |  |  | 17.92
Разом | [6 empty] | 133.42 |  |  | 133.42
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Техогляд та ремонт автомобілів | шт | 6 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 46.2 |  |  | 46.2
2.2 | Технічне випробування і аналізування | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ДУ "Сумський обласний лабораторний центр МОЗУ",ДП"Сумистандартметрологія |  | 13 |  |  | 13
2.3 | Страхування від нещасних випадків на транспорті | особи | 8 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ПАТ НАСК "ОРАНТА" |  | 1.47 |  |  | 1.47
2.4 | Виміри контурів заземлення | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 8.5 |  |  | 8.5
2.5 | Аналіз стічних вод та лабораторні дослідження | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 55.2 |  |  | 55.2
2.7 | Поточний ремонт пожежної вентиляції (виготовлення ПКД) | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 100 |  |  | 100
2.8 | Повірка та випробування роботи пожежних гігрантів, крантів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 83 |  |  | 83
2.9 | Перезарядка вогнегасників | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ПП "Вогнезахист" |  | 12.5 |  |  | 12.5
2.10 | Придбання протипожежного приладдя | товар |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 95.98 |  |  | 95.98
2.11 | Технічне обслуговування пожежної сигналізації | послуга | 12 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альба-техсервіс", ТОВ "Спецавтоматика ЛТД" |  | 9 |  |  | 9
2.12 | Технічйний огляд та поточний ремонт пасажирського ліфта | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ПРБП "Рембуд", ДП "Сумський експертно-технічний центр держпраці |  | 88.1 |  |  | 88.1
2.13 | Придбання запчастин до автомобіля | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 87.7 |  |  | 87.7
2.14 | Ідентифікація обєктів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ДП Сумський ЕТЦ Держпраці |  | 7.2 |  |  | 7.2
2.15 | Випробування електрозахисних засобів | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Голохвост Є.О. |  | 1.3 |  |  | 1.3
Разом | [6 empty] | 609.15 |  |  | 609.15
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного відділення № 2 Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул І. Сірка, 3 | кв.м. | 457.81 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ БК "Сумиславбуд" |  | 1188.22 |  |  | 1188.22
3.2 | Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення № 2 Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адре | кв.м. | 35 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 450 |  |  | 450
3.3 | Капітальний ремонт будівлі Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, старий корпус, 2-х поверхова будівля) | будівля | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 500 |  |  | 500
3.4 | Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28 | кв.м. | 66 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Фесенко Є.О. |  | 1200 |  |  | 1200
3.5 | Отримання сертифікату та технічний нагляд за об'ктом "Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель стаціонару ( Старий корпус А2, 3-поверхова будівля) Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресами: м. Суми, вул. Троїцька, 28" | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 21.5 |  |  | 21.5
3.6 | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель стаціонару ( Новий корпус, 3-поверхова будівля) Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресами: м. Суми, вул. Троїцька, 28" | будівля | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 3909.604 | 14714.7 |  | 18624.304
Разом | [5 empty] | 0 | 7269.324 | 14714.7 |  | 21984.024
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт приміщень на 2 поверсі Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28, м.Суми | кв.м. | 157.41 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Сумиславбуд" |  | 3000 |  |  | 3000
Разом | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | поточний ремонт внутрішніх приміщень (кабінету ендоскопії) КНП "ДКЛ Св.Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 28, м.Суми | кв.м. | 103.7 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Фесенко Є.О. |  | 521.9 |  |  | 521.9
5.2 | поточний ремонт внутрішніх приміщень (кабінет ультразвукових досліджень) КНП "ДКЛ Св.Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 28, м.Суми | кв.м. | 49.46 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Марєєва Д.В. |  | 75.71 |  |  | 75.71
5.3 | поточний ремонт приточно-витяжної вентиляції ТР.28 | кв.м. | 46.3 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Чередніченко О.А. |  | 49.85 |  |  | 49.85
5.4 | Поточний ремонт внутрішніх приміщень | кв.м. | 15 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 17.32 |  |  | 17.32
5.5 | поточний ремонт каналізації | м | 16.2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Марєєва Д.В. |  | 9.3 |  |  | 9.3
5.6 | Прооект на поточний ремонт кисневої системи | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 40 |  |  | 40
Разом | [5 empty] | 0 | 714.08 | 0 |  | 714.08
| Всього по закладу |  |  |  |  | 0 | 11725.974 | 14714.7 |  | 26440.674
КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1. | Гідравлічні випробовування та гідропневматичне промивання системи опалення та водопідігрівального устаткування | м.п. | 4200 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 28.8 | 0 |  | 28.8
1.2. | Електровипробування електромереж та електрообладнання | од | 7 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 20 |  |  | 20
1.3. | Техобслуговування автономного джерела живлення | од | 1 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  | 7.5 |  |  | 7.5
Разом | [6 empty] | 56.3 |  |  | 56.3
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Метрологічна повірка манометрів опалювальної системи | од | 39 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | ДП"Сумистандартметрологія" |  | 1.4 |  |  | 1.4
Разом | [6 empty] | 1.4 |  |  | 1.4
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
…
Разом
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1. | Капітальний ремонт опалення 3-4 поверх жіночої консультації | м.п. | 368 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | ФОП Калашніков А.А. |  | 665.3 |  |  | 665.3
4.2. | Капітальний ремонт систем водопостачання жіночої консультації | м.п. | 1312 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | ФОП Калашніков А.А. |  | 1057.9 |  |  | 1057.9
Разом | [6 empty] | 1723.2 |  |  | 1723.2
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
…
Разом
| Всього по закладу |  |  |  |  | 0 | 1780.9 | 0 | 0 | 1780.9
КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1
…
Разом
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Проведення гідравлічного випробування системи теплопостачання | п.м. | 400 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка"СМР | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 2 | 5 |  |  | 7 | червень | червень
2.2 | Виміри контурів заземлення | од. | 1 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка"СМР | ФОП Голохвост Є.В. | 2 | 5 |  |  | 7 | липень | липень
2.3 | Повірка лічильників води,тепла | од | 2 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка"СМР | ТОВ "Сумитеплоенерго", КП "Міськводоканал" СМР | 0.5 | 3.2 |  |  | 3.7 | червень | вересень
Разом | [5 empty] | 4.5 | 13.2 | 0 |  | 17.7
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
…
Разом
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1
…
Разом
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
…
Разом
| Всього по закладу |  |  |  |  | 4.5 | 13.2 | 0 | 0 | 17.7
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №1" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення промивки та гідравлічного випробування системи опалення | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 30 | 30 | 60
1.2 | Проведення повірки приладу обліку теплової енергії | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 5.6
1.3 | Проведення повірки приладу обліку води | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.6
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Метрологічна повірка обладнання | шт. | 310 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" |  |  |  | 59.5 | 59.5 | 119
2.2 | Проведення виміру опору контуру заземлення | корпус | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 5 | 5 | 10
2.3 | Проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту, с правил охорони праці, навчання та перевірка знань на різні групи допуску з електробезпеки. | чол | 14 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ НВЦ "Планета знань", НМЦ ЦЗ та БЖД Сум.обл., СумДУ |  |  |  | 8 | 8 | 16
2.4 | Проведення перезарядки вогнегасників | шт | 22 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 6 | 6 | 12
2.5 | Проведення обстеження та складання акту про результати огляду будівель та споруд | шт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Перевірити та привести в належний технічний стан димові та вентиляційні канали | корпус | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Організація перевірки та прочищення водостоків, зливних дренажів | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Обстеження та техобслуговування пожежних кранів | кран-комплект | 8 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 2.4
2.9 | Вивезення опалого листя | прилегла територія | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 2 | 2 | 4
2.10 | Проведення ТО пасажирського ліфта ВП 500, реєст. № 441 МО | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПВРП "Рембуд" |  |  |  | 14.1 | 14.1 | 28.2
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 95.8 | 191.6
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
…
Разом | [10 empty] | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень вул. Іллінська 48/50 | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 33.8 | 33.8 | 67.6
4.2 | Послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 17.6 | 17.6 | 35.2
4.3 | Послуги з проведення експертизи кошторисної частини проектної документації | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 20.3 | 20.3 | 40.6
4.4 | Капітальний ремонт приміщень по вул.Іллінська, 48/50 | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 1352.8 | 1352.8 | 2705.6
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1424.5 | 1424.5 | 2849
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Поточний ремонт приміщень будівлі по вул. Праці, 3 | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 198.5 | 198.5 | 397
5.2 | Поточний ремонт приміщень будівлі по вул. О.Аніщенка, 10 | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений |  |  |  | 196 | 196 | 392
5.3 | Поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ФОП Дегтярев В.Є |  |  |  | 196 | 196 | 392
5.4 | Послуги з заміни віконних рам на сходових клітинах (згідно припису) | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ФОП Судникович Є.А. |  |  |  | 17.5 | 17.5 | 35
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 | 1216
| Всього по закладу | [7 empty] | 2161.6 | 2161.6 | 4323.2
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2" СМР
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення поточного ремонту теплопункту | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами |  |  |  | 0.1 | 0.1 | липень |  |  | травень | липень
1.2 | Проведення повірки манометрів | од. | 4 | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | квітень |  |  | квітень | квітень
1.3 | Проведення промивки, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд (вул. Привокзальна, 3-а) |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 10 | 10 | липень |  |  | червень | липень
1.4 | Вимірювання опору ізоляції, електровимірювальні роботи |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | ПП Голохвост Є. |  |  |  | 5.3 | 5.3 | квітень |  |  | квітень | квітень
| Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 15.5 | 15.5
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1.1 | Підготовка транспорту підприємства до роботи в зимових умовах | од. | 3 | КНП "ЦПМСД №2" СМР | [6 empty] | серпень |  |  | травень | серпень
1.2 | Прведення технічіного огляду протипожежних пристроїв та обладнання |  |  | КНП "ЦПМСД №2" СМР | Власними силами | [5 empty] | серпень |  |  | травень | серпень
| Разом: | [5 empty] | 0 |  | 0
Розділ 111. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
1 | Заміна освітлювальних приладів на світлодіодні | шт | 33 | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  |  | постійно
2 | Заміна застарілих віконних блоків на енергозберігаючі (вул. Привокзальна, 3-а) | м2/од | 37,8/14 | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 150 | 150 | жовтень |  |  | серпень | жовтень
| Разом: | [5 empty] | 0 | 0 | 152.7 | 152.7
Розділ 1У. Капітальні ремонти
1 | Продовження капітального ремонту приміщень (вул. Привокзальна, 3-а) | кв.м. | 213.1 | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | грудень |  |  | вересень | грудень
2 | Проведення капітального ремонту приміщень (вул. Паркова, 1 | кв.м. | 56.4 | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | грудень |  |  | вересень | грудень
| Разом: | [5 empty] | 0 |  | 2.7 | 2.7
Розділ У. Поточні ремонти
1 | Проведення поточного ремонту приміщень (амбулаторія №2, вул.Привокзальна, 3-а) | кв.м. | 103.4 | КНП "ЦПМСД №2" СМР |  |  |  |  | 147.5 | 147.5 | травень |  |  | квітень | травень
| Разом: |  |  |  |  | 0 |  |  | 147.5 | 147.5
| Всього по закладу: | [7 empty] | 165.7 | 165.7
| ВСЬОГО ПО ГАДУЗІ ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я: |  |  |  |  | 171.6 | 25796.174 | 14716.2 | 2327.3 | 43011.274