## заходи по підг.
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | − | 225 | −
із них з централізованим опаленням: | буд. | − | 176 | −
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд. | − | 172 | −
Дирекція КППВ | буд. | − | 4 | −
Ремонт теплопунктів | шт. | 224 | 0 | 0
Здача по актах | шт. | 176 | 0 | 0
- Теплопостачальній організації |  | − | − | −
Підготовка паспортів готовності | буд. | 176 | 0 | 0
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 10 | 0 | 0
Здача по актах | шт. | 10 | 0 | 0
Ремонт покрівлі | м2 | 8860 | 0 | 0
| од.ж/б | 34 | 0 | 0
Заміна трубопроводів: | м/п | 450 | 0 | 0
- систем ХВП | м/п | 180 | 0 | 0
| од.ж/б | 8 | 0 | 0
- систем ГВП | м/п | 150 | 0 | 0
| од.ж/б | 4 | 0 | 0
- систем опалення | м/п | 120 | 0 | 0
| од.ж/б | 6 | 0 | 0
Промивка опалювальних систем | буд. | 176 | 0 | 0
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 176 | 0 | 0
Ремонт теплоізоляції | м/п | 900 | 0 | 0
Ремонт стиків панелей | м/п | 879 | 454 | 51.6496
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 10 | 0 | 0
Ремонт вхідних дверей | шт. | 5 | 0 | 0
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 24 | 0 | 0
Фарбування газопроводів | м/п | − | − | −
Закриття продухів | шт. | 20 | 0 | 0
Придбання інвентарю | шт. | 40 | 0 | 0
Заготівля піску | м3 | 60 | 0 | 0
Разом: