## Лист1
Додаток №1 до листа Департамента інфраструктури міста СМР № від р.
№ з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів | Термін проведення
Міський бюджет:
1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів,здійснити промивку, гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та водопідігрівачів. Заміна запірно-регулюючої арматури. | Всі заклади освіти міста |  | Червень-серпень 2021 р.
2 | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі заклади освіти міста |  | Згідно планової перевірки
3 | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі заклади освіти міста | Фінансування не потребує | Серпень 2021 р.
4 | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі заклади освіти міста |  | Червень-серпень 2021 р.
5 | Повірка та перезарядка первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників) | Всі заклади освіти міста | 191.626 | Червень-серпень 2021 р.
1 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | 33 | До 31 грудня 2021 р.
2 |  | Комунальна установиаСумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, м.Суми, Сумської області | 29
3 |  | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради | 25
4 |  | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області | 18
5 |  | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | 20
6
| Разом |  | 125
1 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" Сумської міської ради | 23.684 | До 31 грудня 2021 р.
|  | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради | 10
3
| Разом |  | 33.684
1 | Технічне обслуговування котелень |  |  | До 1 вересня 2021 р.
Разом
1 | Заходи противопожежної безпеки | Всі заклади освіти міста | 5835 | До 1 вересня 2021 р.
| Разом |  | 5835
1 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах | Заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти | 279 | До 31 грудня 2021 р.
| Разом |  | 279
| Всього: |  | 6272.684
Проведення капітальних ремонтів:
Заклади дошкільної освіти
1 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №1 "Ромашка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт системи водовідведення | 100 | жовтень
2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №3 "Калинка" м.Суми , Сумської області | Капітальний ремонт машинного відділення пральні | 100 | грудень
3 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №6 "Метелик" м.Суми , Сумської області | Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень | 46.465 | березень
|  | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | липень
4 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №7 "Попелюшка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень | 500 | червень
5 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №8 "Космічний" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт даху | 80 | липень
6 | Заклад дошкільної освіти(ясла - садок) №12 "Олімпійський" Сумської міської ради | Капітальний ремонт харчоблоку | 100 | липень
7 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради | Капітальний ремонт підлоги харчоблоку | 100 | липень
|  | Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень | 46.46 | березень
8 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | Капітальний ремонт куточків видачі їжі по групах Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської міської ради | 100 | липень
9 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №16 "Сонечко" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт покрівлі | 100 | липень
10 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №17 "Радість" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт двух ганків | 100 | грудень
11 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетних кімнат в групових приміщеннях | 100 | липень
12 | Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №19 "Рум'янек" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень | 46.46 | березень
|  | Капітальний ремонт павільйонів | 100 | вересень
13 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №20 "Посмішка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт коридорів на першому та на другому поверсі | 100 | липень
|  | Капітальний ремонт асфальтового покриття | 500 | вересень-жовтень
14 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №21 "Волошка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт коридорів | 100 | липень-листопад
|  | Капітальний ремонт покрівлі | 1500
15 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №22 "Джерельце" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт музичної зали | 100 | жовтень
|  | Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень | 500 | червень
16 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №23 "Золотий ключик" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт павільйонів | 100 | вересень
17 | Сумський санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №24 "Оленка" м.Суми, Сумської області | Капітальний асфальтового покриття | 100 | липень
18 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №25 "Білосніжка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації | 100 | липень
|  | Капітальний ремонт "Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень | 500 | червень-грудень
19 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт пральні | 100 | липень
20 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №27 "Світанок" Сумської міської ради | Капітальний ремонт групових приміщень | 100 | липень
21 | Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 28"Ювілейний" Сумської міської ради | Капітальний ремонт харчоблоку | 100 | липень
22 | Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №29 "Росинка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон | 100 | липень
23 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №30 "Чебурашка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалету | 100 | липень
24 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №31 "Ягідка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт харчоблоку | 100 | липень
25 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №32 "Ластівка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт пральні | 100 | вересень
26 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №33 "Маринка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 100 | вересень
27 | Сумський дошкільний навчальний заклаі (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м.Суми, Сумської області " | Капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку | 100 | липень
28 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт даху | 100 | липень
|  | Капітальний асфальтового покриття | 500 | вересень
29 | Заклад дошкільної освіти (ясла -садок) № 37 "Веселі зайчата" Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 100 | липень
30 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 "Яблунька" Сумської міської ради | Капітальний ремонт фасаду господарського блоку | 100 | липень
31 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №39 "Теремок" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт музичної зали | 100 | липень
32 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №40 "Дельфін" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт системи каналізації | 100 | липень
33 | Заклад дошкільної освіти (ясла -садок) № 43 "Казка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт пральні | 100 | липень
| РАЗОМ |  | 7319.385
Заклади загальної середньої освіти
1 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт по облаштуванню будівлі закладу пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 200 | грудень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 53.88 | березень
2 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 200 | листопад
3 | Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №3 ім. генерал -лейтенанта А.Морозова, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунальної установи | 400 | грудень
4 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | Капітальний ремонт харчоблоку | 400 | липень-жовтень
5 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщення | 500 | вересень-жовтень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 53.88 | березень
6 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт даху | 320 | червень
7 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Капітальний ремонт харчоблоку | 200 | липень-листопад
8 | Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №8 Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетів | 200 | липень-листопад
9 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт туалетів | 200 | липень-листопад
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 53.88 | березень
10 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 53.88 | березень
|  | Капітальний ремонт приміщення їдальні (варочний цех) | 200 | липень
11 | Сумська загальноосвітня школа школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщення їдальні | 200 | липень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 400 | жовтень
12 | Комунальна установиаСумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт ел. щитової в корпусі №1 з відокремленими протипожежними перегородками та металевими дверима | 200 | жовтень
13 | Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 ім. Д. Турбіна , м. Суми, Сумської області " | "Капітальний ремонт харчоблоку | 200 | жовтень
14 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщень | 200 | жовтень
|  | Капітальний ремонт їдальні Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської області за адресою: пр. М.Лушпи, 18 | 2053.88 | березень-вересень
15 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради | Капітальний ремонт 2-х туалетів другого поверху | 200 | липень-листопад
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика | 338.237 | червень
16 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 200 | жовтень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 53.88 | березень
17 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області | Капітальний приміщення харчоблоку | 200 | жовтень
18 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | Капітальний ремонт даху | 200 | жовтень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень (є проєктно - кошторисна документація) | 800 | жовтень-листопад
|  | Капітальний ремонт приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | 200 | жовтень
19 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | Капітальний ремонт бібліотеки | 200 | листопад
|  | Капітальний ремонт вимощення навколо будівлі | 1100 | листопад
|  | Капітальний ремонт з улаштування тротуарної плитки | 350 | жовтень
20 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт системи опалення | 200 | вересень
|  | Капітальний ремонт харчоблоку | 360 | червень
21 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 200 | жовтень
22 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт 3-го поверху | 200 | жовтень
23 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради | Капітальний ремонт вентиляції їдальні | 200 | жовтень
24 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт центрального входу , з облаштуванням пандусу | 200 | червень-жовтень
25 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт санітарно-гігієнічних кімнат | 200 | липень-жовтень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень | 53.88 | березень
26 | Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 "Унікум" Сумської міської ради | Капітальний ремонт даху II корпус | 200 | червень
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень | 53.88 | березень
27 | Сумська гімназія №1 м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщення | 200 | жовтень-листопад
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень | 600 | жовтень
28 | Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Капітальний ремонт даху | 1100 | вересень-грудень
29 | Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт інженерних мереж | 200 | жовтень
30 | В. Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщення майстерні | 200 | жовтень
31 | Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня -дошкільний навчальний заклад №9 "Веснянка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт харчоблоку | 200 | грудень
32 | Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня- дошкільний навчальний заклад №11 "Журавонька" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщення | 200 | жовтень-листопад
|  | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень | 53.88 | березень
33 | Сумський навчально-виховний комплекс № 16 ім. Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 200 | грудень
34 | Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад №34" Сумської міської ради | Капітальний ремонт системи каналізації | 200 | грудень
35 | Сумський навчально - виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня №41 "Райдуга" м.Суми | Капітальний ремонт даху | 200 | грудень
36 | Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня -дошкільний навчальний заклад №42" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 200 | грудень
37 | Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | Капітальний ремонт навчальних кабінетів | 150 | грудень
38 | Великочерниччинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | Капітальний ремонт навчальних кабінетів | 130 | грудень
39 | Сумський міський центр науково-технічної творчості молоді | Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу ''Мрія" | 200 | жовтень
40 | Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей та передавання тривожних сповіщень | 500 | грудень
41 | Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва (розробка проекту)+ | Капітальний ремонт будівлі закладу Комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва | 600 | липень
| РАЗОМ |  | 17133.157
Енергозбереження
Термомодернізація будівель
1 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням | 5000 | червень
2 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням | 5000 | червень
3 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | 1100 | січень-травень
| РАЗОМ |  | 11100
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядівіноземних держав, міжнародних організацій, донорськихустанов"
| Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | 630 | березень
| РАЗОМ |  | 630
Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності
1 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 “Ясочка” м. Суми, Сумської області | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
До 31 грудня 2021 р.
2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" м. Суми, Сумської області | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
3 | Сумський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня -дошкільний навчальний заклад №42" м.Суми, Сумської області | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
4 | Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
5 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
6 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
7 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
8 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності | 9.5 | До 31 грудня 2021 р.
| РАЗОМ |  | 76
Впровадження Сумської автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах
1 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №10 "Малючок" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №15 "Перлинка" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
3 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №16 "Сонечко" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
4 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №30 "Чебурашка" Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
|  | Монтаж обладнання |  | жовтень
5 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №31 "Ягідка" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
6 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №32 "Ластівка" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
7 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №39 "Теремок" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 48 | жовтень
| РАЗОМ |  | 336
Поточні ремонти
Заклади загальної середньої освіти
1 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 105.1 | Червень серпень
2 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка | Поточний ремонт роздягальні | 51.1 | Червень серпень
3 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, Сумської області | Ремонт приміщень | 6.26 | Липень
4 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт системи опалення школи | 21.4 | Липень
|  | Поточний ремонт та встановлення електроприладів | 9 | Протягом року в разі потреби.
|  | Заміна світлодіодних лент у світильниках, ремонт та заміна світильників на світлодіодні, поточний ремонт електропроводки. | 5 | Протягом року в разі потреби.
5 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 170.775 | Червень-серпень
|  | Поточний ремонт інженерних мереж | 53 | Червень-серпень
6 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Ремонт кабінетів | 103.602 | Липень
7 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області | поточний ремонт приміщень | 100 | липень 2021
|  | поточний ремонт системи водопостачання | 27 | Березень 2021
8 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області | Шпаклювання стін | 18.9 | липень 2021
9 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. Берестовського, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт кабінету № 50 (інформатики): заміна лінолеуму, фарбування стін, оздоблення панелями | 80 | червень
|  | Поточний ремонт кабінету № 63 (музичного мистецтва): заміна лінолеуму, естетичне оформлення вікон вітражами, оздоблення стін звукопоглинаючими матеріалами | 80 | червень
|  | Заміна лінолеуму в коридорі ІІІ поверху | 40 | липень
10 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 38.9 | Червень-серпень
11 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт будівлі та приміщень | 101.5 | Червень-
12 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень | 19.9 | Червень-серпень
13 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 48.6649 | липень
14 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | Поточний ремонт учительської | 47.82 | Липень-вересень
15 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень, інжинерних мереж | 19.5 | Червень-серпень
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області Поточний ремонт приміщень 70 Червень-серпень | Поточний ремонт приміщень | 70 | Червень-серпень
17 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень | 117 | Червень-серпень
18 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень, інжинерних мереж | 296 | Червень-серпень
19 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 83 | Червень-серпень
20 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської області | Монтаж кабінок туалетів | 49, 9 | Липень-серпень
21 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень | 51 | Червень-серпень
22 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт обладнання шкільної їдальні | 5 | Лютий
|  | Поточний ремонт сходової клітини шкільної їдальні | 15.7 | Лютий
|  | Поточний ремонт санвузлів ІІ та ІІІ поверхів (установка дверей в туалетних кімнатах) | 8.9 | Березень
|  | Поточний ремонт арматури пластикових вікон і дверей | 4 | Червень
|  | Поточний ремонт кабінету №210 | 44 | Липень, серпень
23 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 109 | Червень-серпень
24 | Сумської міської ради Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 “Унікум” | Облаштування 2-х туалетних кімнат у І корпусі |  | червень-
|  |  | 25 | липень
|  | Ремонт бібліотечної кімнати у ІІ корпусі |  | червень-
|  |  | 30 | липень
Ремонтганку центральноговходу ІІ корпусу
|  |  | 60 | липень
|  | Ремонт 2-х класних осередків у ІІ корпусі |  | червень-
|  |  | 80 | липень
25 | Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень, будівлі | 15.2 | Червень-серпень
26 | Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Поточний ремонт будівлі | 259.67 | Червень-серпень
27 | Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт кабінетів,підсобних приміщень та коридорів(фарбування підлоги,дверей,стін) | 2.99 | Червень-липень
28 | Пушкарівська філія Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради с. Пушкарівка | Поточний ремонт приміщень | 14.8 | Червень-серпень
| Разом |  | 2438.6819
Заклади дошкільної освіти
1 | Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Ромашка» Сумської міської ради | Поточний ремонт групових приміщень та сходових клітин | 14.18 | Червень- липень
2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 31.5 | Червень-серпень
3 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 15 | Червень-серпень
4 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 44 | Червень-липень
5 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Космічний" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень, інжинерних мереж | 22.145 | Поточний ремонт приміщень
6 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа | Поточний ремонт приміщень | 85 | Червень-липень
І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми Сумської області
7 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 46 | Червень-липень
8 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень | 25 | Червень-липень
9 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень | 79 | Червень-липень
10 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт групових приміщень, спортивного майданчика та ігрових майданчиків. | 14 | Червень-липень
11 | Комунальна установа Сумський навчально – виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради | Капітальний ремонт музичної зали | 99.024 | Липень
12 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень, дитячих майданчиків | 31 | Червень-липень
13 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт переходів І та ІІ поверхів | 12 | Червень
14 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 59 | Травень-
серпень
15 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | Заміна вентилів системи централізованого теплопостачання у підвалі в кількості – 2 шт. | 1.2 | Травень-
червень
|  | Ремонт стіни у тренінговій кімнаті практичного психолога | 1 | Червень-
липень
16 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» Сумської міської ради | Поточний ремонт | 100.4 | Червень-липень
17 | Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 30 «Чебурашка» Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщень | 166 | Червень-липень
18 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 27.5 | Червень-липень
19 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 2.8 | Червень-липень
20 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 «Яблунька» Сумської міської ради | Фарбування паркану, ганку, тіньових навісів, протипожежних сходів, групових кімнат, сходів. | 9.582 | Червень
-липень
21 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 22.75 | Червень- серпень
| Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 41 «Райдуга», м. Суми, Сумської області | Поточний ремонт приміщень | 63 | Червень- серпень
| Разом |  | 971.081
Заклади позашкільної освіти
1 | Комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва | Поточний ремонт приміщень | 33 | Червень- серпень
2 | Сумський міський Центр науково-технічної творчості молоді | Поточний ремонт покрівлі | 185 | Червень- серпень
|  | поточний ремонт системи опалення | 15 | Червень- серпень
3 | Комунальний заклад Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | Поточний ремонт покрівлі будівлі закладу | 49 | Квітень-травень
|  | Поточний ремонт приміщення | 14.387 | Червень
4 | Комунальна установа «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради | Поточний ремонт приміщення | 19.5 | Червень- серпень
| Разом |  | 315.887
| Всього: |  | 33000.8069
| Всього по галузі освіта |  | 39273.4909