## заходи по підг.
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2022-2023 років ТОВ "КОМПОСЛУГИ"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | 21 | 21
із них з централізованим опаленням: | буд | 11 | 11
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд | 11 | 11
ТОВ КППВ | буд | - | -
Ремонт теплопунктів | шт. | 12 | 12
Здача по актах | шт. | 12 | 12 |  | -
- Теплопостачальній організації
Підготовка паспортів готовності | буд | 12 | 12
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | - | -
Здача по актах | шт. | 12 | 12
Ремонт покрівлі | м2 | 350 | 140
| од.ж/б | 5 | 2
Заміна трубопроводів: | м/п | 300
- систем ХВП | м/п | 150 | -
| од.ж/б | 7
- систем ГВП | м/п | 80 | 40
| од.ж/б | 5 | 1
- систем опалення | м/п | 30 | -
| од.ж/б | 4 | -
Промивка опалювальних систем | буд. | 2 | -
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 11 | -
Ремонт теплоізоляції | м/п | 60 | -
Ремонт стиків панелей | м/п | - | -
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 5 | 2
Ремонт вхідних дверей | шт. | - | -
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 10 | 4
Фарбування газопроводів | м/п | 150 | -
Закриття продухів | шт. | 2 | -
Придбання інвентарю | шт. | - | -
Заготівля піску | м3 | 6 | -
Разом: