## заходи по підг.
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2022-2023 років ТОВ "КК "Сумипрестиж"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | − | 19 | −
із них з централізованим опаленням: | буд. | − | 19 | −
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд. | − | 18 | −
ТОВ "КППВ" | буд. | − | 1 | −
Ремонт теплопунктів | шт. | 25 | 1 | 4
Здача по актах | шт. | − | − | −
- Теплопостачальній організації |  | 19 | 0 | 0
Підготовка паспортів готовності | буд. | 19 | 0 | 0
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 1 | 0 | 0
Здача по актах | шт. | 1 | 0 | 0
Ремонт покрівлі | м2 | 800 | 0 | 0
| од.ж/б | 4 | 0 | 0
Заміна трубопроводів: | м/п | 144 | 0 | 0
- систем ХВП | м/п | 60 | 0 | 0
| од.ж/б | 1 | 0 | 0
- систем ГВП | м/п | 80 | 0 | 0
| од.ж/б | 2 | 0 | 0
- систем опалення | м/п | 4 | 0 | 0
| од.ж/б | 1 | 0 | 0
Промивка опалювальних систем | буд. | 19 | 0 | 0
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 19 | 0 | 0
Ремонт теплоізоляції | м/п | 231 | 0 | 0
Ремонт стиків панелей | м/п | 0 | 0 | 0
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 0 | 0 | 0
Ремонт вхідних дверей | шт. | 0 | 0 | 0
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 5 | 0 | 0
Фарбування газопроводів | м/п | 0 | 0 | 0
Закриття продухів | шт. | 5 | 0 | 0
Придбання інвентарю | шт. | 10 | 0 | 0
Заготівля піску | м3 | 10 | 0 | 0
Разом: