## Заходи
Заходи
по підготовці підпорядкованих лікувальних закладів до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  |  | Термін виконання
[6 empty] | НСЗУ | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Провести регламентні роботи теплових мереж та теплопунктів | шт | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | червень-серпень
1.2 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів та градусників | шт. | 46 | КНП "ЦМКЛ" СМР | стандарт метрологія | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | червень-серпень
1.3 | Провести протиаварійні тренування власним теплоенергетичним персоналом | осіб | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | червень-серпень
1.4 | Провести гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | корпус | 6 | КНП "ЦМКЛ" СМР | ТОВ «Комфортремсервіс» | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | червень-серпень
1.5 | Забезпечити складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сесону | шт | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | червень-серпень
Разом | [5 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.3. | Перезарядка вогнегасників | од. | 150 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | травень-серпень
2.4. | Перевірка пожежного гідранту | од. | 2 одиниці | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | травень-серпень
2.5. | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | од. | 34 одиниці | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | травень-серпень
2.6. | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | особи | 3 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | травень-серпень
2.7. | Заготівля картоплі та овочів |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | вересень-листопад
| - картопля | кг | 12000 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | вересень-листопад
| - морква | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | вересень-листопад
| - буряк | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | вересень-листопад
| - цибуля | кг | 1200 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | вересень-листопад
| - капуста | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | вересень-листопад
| - огірки консервовані 3 л | банка | 200 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | вересень-листопад
Разом |  |  |  |  | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 232.2
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1
…
Разом | [5 empty] | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт приміщень урологічного відділення КНП"ЦМКЛ"СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 в м. Суми” | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | протягом року
4.2 | "Капітальний ремонт поліклінічного відділення №1 КНП ЦМКЛ СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 в м. Суми" | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | протягом року
4.3 | "Капітальний ремонт коридору адміністрації КНП ЦМКЛ СМР по вул. 20 років Перемоги, 13 в м. Суми" | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | протягом року
Разом | [5 empty] | 4450 | 0 | 0 | 0 | 4450
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Регламентні роботи системи теплопостачанн | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | липень
Разом |  |  |  |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 49.8
Разом по закладу |  |  |  |  | 0 | 4767 | 0 | 0 | 0 | 4767
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Забезпечити освітлення підвалів та проходів підвалу | шт. | 5 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | Червень
1.2 | Виконати у повному обсязі ремонт і ревізію запірної і регулюючої арматури трубопроводів опалення та гарячого водопостачання | шт. | 7 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Серпень
1.3 | Відновити ізоляцію, виконати фарбування трубопроводів і обладнання, виконати відповідне маркування обладнання вузлів керування згідно вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі – Правила) | м.п. | 50 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Липень
1.4 | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії та повірку контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри) і встановити їх на вузлах керування | шт. | 14 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | Червень- липень
1.5 | Виконатигідропневматичнепромиванняі гідравлічні випробування системи опалення в присутності представника ТОВ «КППВ» | шт. | 3 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | Липень- вересень
1.6 | Виконати ревізію, заміну за необхідності з подальшимгідропневматичним промиванням і гідравлічними випробуваннями водопідігрівача | шт. | 1 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Червень - липень
1.7 | Перевірити та відновити герметизацію інженерних вводів | шт. | 3 | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Липень
Разом | [5 empty] | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 116.7
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1
…
Разом
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Придбання та встановлення обладнання згідно програми впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я |  |  | КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР |  | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 77.5 | друге півріччя 2022 р.
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 77.5
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1
…
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
…
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по закладу | [9 empty] | 194.2
КНП "Клінічна лікарня №5" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Огляд та поточний ремонт теплопунктів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 |  | вересень
2 | Закупівля лічильника теплової енергії |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | вересень
3 | Встановлення лічильника теплової енергії |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | вересень
4 | Повірка та технічний огляд теплових лічильників |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | вересень
Разом | [5 empty] | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 101.4
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Проведення ремонту, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | вересень
2 | Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 286.1 | 0 | 0 | 286.1 | протягом року (згідно графіку)
3 | Вимірювання опору ізоляції,визначення питомого опору грунту. Електровимірювання обладнання, інструменту |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | грудень
4 | Підготувати овочесховище для збереження овочів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень
5 | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | вересень
6 | Закупівля будівельних матеріалів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 159.8 | 0 | 0 | 159.8 | протягом року
7 | Провести герметизацію вікон та дверей |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень
8 | Перезарядка вогнегасників та послуги по обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 | згідно графіку повірки
9 | Заготівля овочів та картоплі | кг | 21160 | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 282.7 | 0 | 0 | 282.7 | жовтень
Разом | [5 empty] | 0 | 800.3 | 0 | 0 | 800.3
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
1 | [6 empty] | 0
Разом | [9 empty] | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти(за умови виділення коштів із міського бюджету(внесені зміни до НСЗУ)
1 | Капітальний ремонт відділення невідкладної допомогу у хірургічному корпусі №1 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | вересень-жовтень
2 | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та моніторинг будівель КНП «Клінічна лікарня №5» СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок,2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 3684.5 | 0 | 3684.5 | вересень-жовтень
3 | Капітальний ремонт ліфта №1432 в харчоблоці КНП «Клінічна лікарня №5» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | вересень-жовтень
4 | Капітальний ремонт з заміною пасажирського ліфта №1025 в хірургічному корпусі №1 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | вересень-жовтень
5 | Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП «Клінічна лікарня №5» СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок,2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 4529.8 | 0 | 4529.8 | вересень-жовтень
6 | «Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 у хірургічному корпусі №1 КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2»( 5 поверх хірургічного відділення №1 хірургічного корпусу ) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 3467.1 | 0 | 3467.1 | вересень-жовтень
7 | Капітальний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня №5» СМР, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SaRS-Cov-2, за адресою м. Суми, вул. Марко Вовчок,2 (вестибюльполіклініки) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 1506.38 | 0 | 0 | 1506.38 | вересень-жовтень
8 | Капітальний ремонт приміщень поліклініки (ІІІ поверх) КНП «Клінічна лікарня №5» СМР, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SaRS-Cov-2, за адресою м. Суми, вул. Марко Вовчок,2 (лабораторія) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 4518.7 | 0 | 0 | 4518.7 | вересень-жовтень
9 | «Капітальний ремонт кабінету ангіографії у хірургічному корпусі №1 КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | вересень-жовтень
10 | Капітальний ремонт насосної станції КНП «Клінічна лікарня №5» СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | вересень-жовтень
11 | «Капітальний ремонт системи кисне постачання у відділеннях хірургічного корпусу №1 КНП "Клінічна лікарня №5" СМР, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SaRS-Cov-2, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 (облаштування додаткових точок подачі кисню четвертого та шостого поверхів ) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 1595.8 | 0 | 0 | 1595.8 | вересень-жовтень
12 | Капітальний ремонт системи киснепостачання у відділеннях хірургічного корпусу №1 КНП "Клінічна лікарня №5" СМР, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SaRS-Cov-2, за адресою м. Суми, вул. Марко Вовчок,2 (облаштування додаткових точок подачі кисню з встановленням кисневої станції) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | вересень-жовтень
13 | Капітальний ремонт системи киснепостачання у відділеннях хірургічного корпусу №1 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SaRS-Cov-2, за адресою: м.Суми, вул.Марко Вовчок, 2 (облаштування додаткових точок подачі кисню із встановленням кисневої станції) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | вересень-жовтень
Разом | [6 empty] | 16620.88 | 21231.4 | 0 | 37852.28
Розділ V. Поточні ремонти
1 | Поточний ремонт підвальних приміщень (під час воєнного стану) (операційного блоку, хірургічного відділення, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії) |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | травень-серпень
Разом | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 150
УСЬОГО: | [6 empty] | 17672.58 | 21231.4 | 0 | 38903.98
КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Гідравлічні випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Дегтярьов В.Е. | 28.7 | 0 | 6.3 | 0 | 35 | до 01.09.2022р.
1.2 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Дегтярьов В.Е. | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | до 01.09.2022р.
Разом |  |  |  |  | 0 | 49.9 | 0 | 6.3 | 0 | 56.2
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Тех. обслуговування автомобіля, ремонт. | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП "Гавриленко О.Г." | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | квітень | 0.7
2.2 | Охорона об'єкта та обслуговування сигналізації Троїцька | послуга | 3 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | Управління поліції охорони в Сумській облаті | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | січень-грудень | 8.3
2.3 | Обсуговування ліфтів | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Керуючая компанія "Коменерго - Суми" | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | січень-грудень | 4.4
2.4 | Охорона приміщень | послуга |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альфа-Ю" | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | січень-грудень | 3.3
2.6 | Спостреження за пожежною сигналізацією | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Спецавтоматика ЛТД" | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | січень-грудень | 1.4
2.7 | Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альба-техсервіс" | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | березень, червень, вересень, грудень | 1.8
2.9 | Технічне обслуговування механічного устаткування будівель (ліфти Троїцька 28) | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Керуючая компанія "Коменерго - Суми" | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | січень-грудень
2.11 | Технічний огляд ліфта Троїцька 28(старий корпус) | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Експерт-ліфт" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | січень-грудень
2.12 | Повірка засобів вимірювальної техніки | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | до 01.09.2022р.
2.13 | Пожежна сигналізація Троїцька 28, Троїцька 57 | послуга | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Альба-техсервіс" | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | березень, червень, вересень, грудень
2.14 | Виконання ремонту запорно-регулюючої арматури та вентилів трубопроводів стояків, лежаків опалення і гарячого водопостачаня, в тому числі вентилів кранів для аварійного спускання води з теплопроводів | послуга |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | підрядник не визначений | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | до 02.09.2022р.
2.15 | Виконання ремонту освітлення індивідуальних теплових пунктів та очищення проходів до обладнання і трубопроводів | послуга |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | підрядник не визначений | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | до 12.08.2022р.
Разом | [5 empty] | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 133.3
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Виконання теплової ізоляції трубопроводів системи опалення та гарячого водопостачання у приміщеннях де непередбачено теплополстачання | послуга | 1 |  | підрядник не визначений | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | до 01.09.2022р.
Разом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт будівлі Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адрессою : м.Суми вулюТроїцька,28 ( стаціонар, 2-х поверхова будівля) | кв.м |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Сумиславбуд", ФОП Глух В.П. | 0 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | до 31.12.2022р.
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 5200 | 0 | 5200
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
…
Разом
Разом по лікарні | [5 empty] | 183.2 | 0 | 5206.3 | 0 | 5389.5
КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Заміна лічильника теплової енергії | шт | 1 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Інвест -ВІ" | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | до 01.08.2022р.
1.2 | Перевірка технічного стану теплових пунктів вузлів обліку теплової енергії контрольно вимірювальних пристроїв та автоматики | шт. | 6 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Інвест -ВІ" | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | до 01.08.2022р.
1.3 | Проведення навчання відповідальних осіб за теплове господарство | особи | 2 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "НВЦ Планета знань" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | до 15.08.2022р.
Разом | [5 empty] | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Придбання дров для опалення Стецьківської АЗПСМ | куб. м. | 36 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | Сумський лісгосп | 33.5 | 0 | 38.5 | 0 | 72 | до 15.08.2022р.
Разом | [5 empty] | 33.5 | 0 | 38.5 | 0 | 72
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 (заміна системи опалення чотириповерхової будівлі) | шт | 317 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "БК Темп Інвест" | 0 | 0 | 1245 | 0 | 1245 | до 01.08.2022р.
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 1245 | 0 | 1245
Розділ IV. Капітальні ремонти
…
Разом
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Промивка системи опалення та виконання гідравлічного випробування системи опалення | м. погонні | 685 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 11.5 |  |  |  | 11.5 | до 01.08.2022р.
Разом | [5 empty] | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5
Разом по лікарні | [5 empty] | 105.5 | 0 | 1283.5 | 0 | 1389
КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1. | Гідравлічні випробовування та гідропневматичне промивання системи опалення та водопідігрівального устаткування | м.п. | 4200 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | липень
1.2. | Електровипробування електромереж та електрообладнання | од | 7 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | липень
1.3. | Техобслуговування автономного джерела живлення | од | 1 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | липень-серпень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 62 | 0 | 62
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Метрологічна повірка манометрів опалювальної системи | од | 39 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | червень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Впровадження та обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я: КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 | од | 1 | КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | серпень
Разом | [5 empty] | 0 | 77.5 | 0 |  | 77.5
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.2. | [9 empty] | 0
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
…
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по лікарні | [5 empty] | 0 | 77.5 | 64.5 | 0 | 142
КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Гідравлічні випробування та промивка системи теплопостачання | п.м. | 400 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР | ТОВ " Сумитеплоенерго" | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | липень
Разом | [5 empty] | 0 | 2 | 6 | 0 | 8
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по лікарні | [5 empty] | 0 | 2 | 6 | 0 | 8
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №1" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення промивки та гідравлічного випробування системи опалення (вул. Іллінська 48/50, пр-т.Курький,111) | шт. | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | червень-липень
1.2 | ТО вузла комерційного обліку теплової енергії | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | липень
Разом | [5 empty] | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 55.6
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Метрологічна повірка обладнання | шт. | 310 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | червень-липень
2.2 | Проведення виміру опору контуру заземлення (вул. Іллінська 48/50, вул.О.Аніщенка,10, пр-т.Курький, 111) | корпус | 3 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | червень-липень
2.3 | Проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту, с правил охорони праці, навчання та перевірка знань на різні групи допуску з електробезпеки. | чол | 11 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ НВЦ "Планета знань", НМЦ ЦЗ та БЖД Сум.обл., СумДУ | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | червень-липень
2.4 | Проведення перезарядки вогнегасників | шт | 22 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | червень-грудень
2.5 | Проведення обстеження та складання акту про результати огляду будівель та споруд | шт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | травень-жовтень
2.6 | Послуги з проведення ТО вентиляційної системи | корпус | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ "Тіан-Сервіс" | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | червень-серпень
2.7 | Організація перевірки та прочищення водостоків, зливних дренажів | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | червень-серпень
2.8 | Обстеження та техобслуговування пожежних кранів | кран-комплект | 8 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП "Вогнезахист" | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | лютий
2.9 | Вивезення опалого листя | прилегла територія | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | листопад
Разом | [5 empty] | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 121.4
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Послуги з капітального ремонту приміщень за адресою пр-т.Курький, 111 | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | липень -грудень
Разом | [5 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
Розділ V. Поточні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по лікарні | [5 empty] | 9177 | 0 | 0 | 0 | 9177
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2" СМР
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1 | Проведення поточного ремонту теплопункту | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | травень-липень
2 | Проведення повірки манометрів | од. | 4 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП Стандартметрологія | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | квітень-липень
3 | Проведення промивки, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд (вул. Привокзальна, 3-а) |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | червень-липень
4 | Вимірювання опору ізоляції, електровимірювальні роботи |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП Голохвост Є. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | квітень
5 | Повірка лічильників води | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП Стандартметрологія | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | квітень-липень
| Разом |  |  |  |  | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 18.7
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
1 | Підготовка транспорту підприємства до роботи в зимових умовах | од. | 3 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
2 | Прведення технічіного огляду протипожежних пристроїв та обладнання |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
| Разом: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 111. Заходи з енергозбереження
1 | Заміна освітлювальних приладів на світлодіодні | шт | 25 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | постійно
| Разом: |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8
Розділ 1У. Капітальні ремонти
1 | Завершення капітального ремонтуприміщень амбулаторій №№1 та 5 | кв.м. | 546.2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | За результатами тендерних процедур | 743.8 | 0 | 0 | 0 | 743.8 | серпень
| Разом |  |  |  |  | 743.8 | 0 | 0 | 0 | 743.8
Розділ У. Поточні ремонти
| Разом: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Разом по закладу | [5 empty] | 766.4 | 0 | 0 | 0 | 766.3
| Разом по: |  |  | Розділу 1 |  | 336.5 | 101.4 | 68.3 | 0 | 506.1
|  |  |  | Розділу 2 |  | 520.4 | 802.3 | 47 | 0 | 1369.7
|  |  |  | Розділу 3 |  | 3.8 | 77.5 | 1322.5 | 0 | 1403.8
|  |  |  | Розділу 4 |  | 14193.8 | 16620.88 | 26431.4 | 0 | 57246.08
|  |  |  | Розділу 5 |  | 61.3 | 150 | 0 | 0 | 211.3
|  |  |  | Разом по розділам: |  | 15115.8 | 17752.08 | 27869.2 | 0 | 60736.98