## Лист1
Додаток №1до Рішення Виконавчого комітета СМР №92 від 16.04.2022 р.
№ з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів | Термін проведення
Міський бюджет:
1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів,здійснити промивку, гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та водопідігрівачів. Заміна запірно-регулюючої арматури. | Всі заклади освіти міста | 0 | Червень-серпень 2022 р.
2 | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі заклади освіти міста | 372.23 | Згідно планової перевірки
3 | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі заклади освіти міста | Фінансування не потребує | Серпень 2022 р.
4 | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі заклади освіти міста | 22.5 | Червень-серпень 2022 р.
5 | Повірка та перезарядка первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників) | Всі заклади освіти міста | 241.67 | Червень-серпень 2022 р.
1 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | 58.7 | До 31 грудня 2022 р.
2 |  | Комунальна установиаСумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, м.Суми, Сумської області
3 |  | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області
4 |  | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської області
5 |  | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Сумської міської ради
6
1 | Просочення горищ вогнезахисним розчином | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 «Світанок» Сумської міської ради | 36.07 | До 31 грудня 2022 р.
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради
3
1 | Технічне обслуговування котелень | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 «Світанок» Сумської міської ради | 104 | До 1 вересня 2022 р.
Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Суми, Сумської області
1 | Заходи противопожежної безпеки | Всі заклади освіти міста | 1936 | До 1 вересня 2022 р.
| Всього: |  | 2771.17
Проведення капітальних ремонтів:
Заклади дошкільної освіти
2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №3 "Калинка" м.Суми , Сумської області | Капітальний ремонт прального цеху | 100 | червень
3 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №6 "Метелик" м.Суми , Сумської області | Капітальний ремонт музичної зали | 100 | червень
5 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №8 "Космічний" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт музичної зали | 100 | червень
7 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради | Капітальний ремонт медичного блоку | 100 | червень
11 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетної кімнати | 100 | червень
12 | Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №19 "Рум'янек" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт покрівлі даху | 100 | липень
13 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №20 "Посмішка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт пральні | 100 | липень
14 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №21 "Волошка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт комори та підсобного приміщення | 100 | липень
15 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №22 "Джерельце" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт пральні | 100 | липень
16 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №23 "Золотий ключик" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт санвузлів в групових приміщеннях | 100 | липень
липень
17 | Сумський санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №24 "Оленка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт теплопункту | 100 | липень
18 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №25 "Білосніжка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт санвузла групового приміщення спеціальної групи | 50 | червень
|  | Капітальний ремонт санвузла групового приміщення | 50
19 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт комори харчоблоку із заміною вентиляційної системи харчоблоку | 100 | липень
20 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №27 "Світанок" Сумської міської ради | Капітальний ремонт евакуаційних виходів | 100 | липень
22 | Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №29 "Росинка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт даху закладу | 100 | липень
25 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №32 "Ластівка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт пральні | 100 | серпень
26 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №33 "Маринка" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт огорожі | 100 | серпень
27 | Сумський дошкільний навчальний заклаі (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м.Суми, Сумської області " | Капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку | 100 | липень
28 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради | Капітальний ремонт даху | 100 | липень
|  | Капітальний асфальтового покриття | 500 | вересень
| Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради | Капітальний ремонт музичної зали | 49 | червень
29 | Заклад дошкільної освіти (ясла -садок) № 37 "Веселі зайчата" Сумської міської ради | Проектно-кошторисна документація на систему газопостачання | 9 | червень
|  | Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі | 50
|  | Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт туалетної кімнати у ясельній групі | 41
31 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №39 "Теремок" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт підлоги коридору першого поверху | 100 | серпень
32 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №40 "Дельфін" м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт санвузлів | 100 | серпень
| РАЗОМ |  | 2749
Заклади загальної середньої освіти
1 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт по облаштуванню туалетної кімнати | 196.435 | червень
|  | Проведення експертизи по капітальному ремонту по облаштуванню будівлі закладу пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 3.565
2 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
|  | Капітальний внутрішніх приміщень | 200 | серпень
3 | Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №3 ім. генерал -лейтенанта А.Морозова, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщення | 92.24 | серпень
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт санітарних кімнат | 53.88
4 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт системи пожежної сигналізації | 84.04 | березень
5 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт приміщень | 200 | червень
6 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
7 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт системи пожежної сигналізації | 53.88 | березень
8 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Сумської міської ради | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 200 | серпень
9 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт будівлі майстерні | 200 | серпень
7 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Капітальний ремонт харчоблоку | 200 | липень-листопад
10 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт ресурсної кімнати | 100 | серпень
12 | Комунальна установиаСумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт коридору 3 поверху | 200 | серпень
13 | Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 ім. Д. Турбіна , м. Суми, Сумської області " | "Капітальний ремонт харчоблоку | 200 | березень
15 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради | Капітальний ремонт 5-ти туалетів другого та третьего поверхів старого та нового корпусу | 200 | серпень
16 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради | Капітальний ремонт їдальні | 200 | серпень
17 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт системи пожежної сигналізації | 53.88 | березень
|  | Капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку | 200 | серпень
18 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | Капітальний ремонт покрівлі | 153.016 | серпень
|  | Розробка проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт їдальні | 53.88 | березень
19 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | Виготовлення проєктно-кошторисна документації на кап.ремонт Їдальні | 53.88 | березень
20 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт санвузлів | 300 | червень-серпень
21 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт туалетних кімнат | 200 | травень
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спортивного залу | 380 | серпень
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
22 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м.Суми, Сумської області | Капітальний ремонт частини приміщення гарячого цеху | 200 | червень-серпень
23 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт системи пожежної сигналізації | 53.88
|  | Капітальний ремонт системи вентиляції в харчоблоку та складських приміщеннях | 200 | серпень
24 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м.Суми, Сумської області | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт системи пожежної сигналізації | 53.88
|  | Капітальний ремонт даху над спортивною залою | 70 | серпень
25 | Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м.Суми, Сумської області | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на кап.ремонт харчоблоку | 53.88 | березень
30 | В. Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт огорожі | 200 | серпень
31 | Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради | Капітальний ремонт спортивної зали | 200 | серпень
33 | Сумська початкова школа № 11 Сумської міської ради | Капітальний ремонт санвузлів | 200 | серпень
34 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки ”Загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Сумської міської ради | Капітальний ремонт сходових клітин та вестибюлю | 200 | серпень
36 | Сумська початкова школа № 28 Сумської міської ради | Виготовлення проєктно-кошторисної документації кап.ремонту системи пожежної сигналізації | 53.88 | березень
37 | Великочернеччинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | Капітальний ремонт коридорів | 200 | серпень
38 | Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | Коригування робочого проєкту по кап.ремонту харчоблоку | 50 | червень
| РАЗОМ |  | 5891.376
Енергозбереження
Термомодернізація будівель
1 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням | 1770 | травень-серпень
2 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням | 130 | червень
| РАЗОМ |  | 1900
До 31 грудня 2021 р.
Впровадження Сумської автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах
1 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №20 "Посмішка" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
2 | Сумський санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №24 "Оленка" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
3 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №25 "Білосніжка" м.Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
5 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
6 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
7 | навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" м. Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| Комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| Центр науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| Комунальна установа «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради | Монтаж обладнання | 50.833 | червень-липень
| РАЗОМ |  | 609.996
Обслуговування Сумської автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах
1 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
2 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
3 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
4 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
5 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
6 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
7 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
8 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
9 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
10 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
11 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
12 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
13 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
14 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | Обслуговування системи | 12 | травень-грудень
15 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
17 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
18 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
19 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 “Унікум” Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
20 | Комунальна установаСумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
21 | Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
22 | Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
23 | Сумська початкова школа № 11 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
24 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
25 | Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
26 | Сумська початкова школа № 14 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
27 | Сумська початкова школа № 28 Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
| Всього по ЗОШ |  | 168
1 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Ромашка» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
2 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
3 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
4 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
5 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
6 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
7 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
8 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
9 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
10 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
11 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
12 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
13 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Рум'янок" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
14 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
15 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 «Волошка» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
16 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
17 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
18 | Сумський санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Оленка"м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
19 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
20 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
21 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 12 | травень-грудень
22 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
23 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 30 «Чебурашка» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
24 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 "Ягідка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
25 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 "Ластівка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
26 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
27 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
28 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 «Яблунька» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 6 | травень-грудень
29 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
30 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" м. Суми, Сумської області | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
| Всього по ЗДО: |  | 165
1 | Комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
2 | Центр науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
3 | Комунальна установа «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Сумської міської ради | Обслуговування системи | 3 | травень-грудень
| Всього по інших: |  | 9
| Всього |  | 342
| Разомпо галузі освіта |  | 14263.542