## заходи по підг.
Заходи по підготовці до опалювального сезону 2023-2024 років ТОВ "ФорексПлюс"
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | 56
із них з централізованим опаленням: | буд | 56
ТОВ "Сумитеплоенерго" | буд | -
ТОВ КППВ | буд | 56
Ремонт теплопунктів | шт. | 62
Здача по актах | шт. | 56
- Теплопостачальній організації |  | 56
Підготовка паспортів готовності | буд | 56
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 10
Ремонт покрівлі | м2 | 1200
| од.ж/б | 11
Заміна трубопроводів: | м/п | 300
- систем ХВП | м/п | 150
| од.ж/б | 5
- систем ГВП | м/п | 150
| од.ж/б | 9
- систем опалення | м/п | ***
| од.ж/б | ***
Промивка опалювальних систем | буд. | ***
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 62
Ремонт теплоізоляції | м/п | 100
Ремонт стиків панелей | м/п | 150
Ремонт оголовків ДВК | шт. | -
Ремонт вхідних дверей | шт. | -
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 10
Фарбування газопроводів | м/п | ***
Закриття продухів | шт. | -
Придбання інвентарю | шт. | 30
Заготівля піску | м3 | 18
Разом: