## заходи по підг.
Заходи
по підготовці житлових будинків до опалювального сезону 2023-2024 р.р по КП "Сумижилкомсервіс" СМР
Зміст заходів | од. вим. | Обсяг робіт
|  | план | фактично виконано | % виконання
Кількість будинків всього: | буд. | 126
із них з централізованим опаленням: | буд. | 71
, | буд. | 15
Дирекція КППВ | буд. | 56
Ремонт теплопунктів | шт. | 76 |  |  | просп. Курський, 12,12А,12Б, 33, 37, 39(2), 45(2), 43(2), 47,51,53,55,131,129,103,103/1 вул. Супруна, 21, 12/1 (4),просп. Шевченка, 9,13, вул. Ю.Вєтрова, 9, 11, 13, пров. Березовий, 29,30,31 вул. Р.Атаманюка, 23,25,27,29,31,33(2),35,63,67,41,45 | Р.Атаманюка,23,27,29,31,45,67,69, пр.Курсьеий,33,39,51,53
Здача по актах | шт. | 71 |  |  | ТЕКО - пр.Курський,12,12Б,12В,Брезовий 29,30,31 Ю.Вєтрова,9,11,13,КСПУ - Атаманюка,21/1,21,23,31,35,43,45,43б,49,63,67,69,33 Ковпака,13,41,75Курський 103/1,131,37,39,51,53,55,33,Л.Українки 12,25,2а,10
Теплопостачальій організації
Підготовка паспортів готовносі | буд. | 71
Ремонт та промивка бойлерів | шт. | 2
Ремонт покрівлі | м2 | 800
| од.ж/б | 9
Заміна трубопроводів: | м/п | 250
- систем ХВП | м/п | 80 |  |  | Курс.103-1,Атам.23,63 Ковпак.14
| од.ж/б | 11
- систем ГВП | м/п | 100
| од.ж/б | 9 |  |  | Атам.69 -1,Ковп.55-1,
- систем опалення | м/п | 70 |  |  | Атам,57,Ковп,14
| од.ж/б | 12
Промивка опалювальних систем | шт. | 0
Випробування тиском опалювальних систем | буд. | 71 |  |  | вул. Ю.Вєтрова, 9, 11, 13, просп. Курський, 12, 12А, 12Б, 51,53,55,47,45,43,33,37,39,131,133 просп. Шевченка, 9, 13, вул. Супруна, 21, 12/1 пров. Березовий, 29,30,31, вул. Романа Атаманюка, 25,27,29,23,31,33,35,63,67,41,45 З.красов.5 Ковпака,75,41,43,
Ремонт теплоізоляції | м/п | 190 |  |  | просп. Шевченка, 9, 13, вул. Супруна, 21, пров. Березовий, 29,30,31, вул. Р.Атаманюка, 23,25,27,29,31,33,35 Ковп.55
Ремонт стиків панелей | м/п | 100 |  |  | пров. Л.Українки, 3,пр.Кур,47,Чібіс,16А
Ремонт оголовків ДВК | шт. | 5 |  |  | ПР.Курський 133 - 2шт, | Чибісова,16
Ремонт вхідних дверей | шт. | 20 |  |  | Р.Атаманюка,33/8,53/6 пров. Л.Українки, 1/1 пр.Курський,8
Скління вікон, сходових клітин | м2 | 5 |  |  | вул. Ковпака, 43, вул. Р.Атаманюка, 14, 59 (п.2),пр.Курський,133/3,129/1 ,129/5 пр.Л.Українки,1/1,в.Горького,23/2
Фарбування газопроводів | м/п | 0
Закриття продухів | шт. | 35 |  |  | Р.Атамаюка,27/1 - 2 шт,
Придбання інвентарю | шт. | 20
Заготівля піску | м3 | 22
Разом:
Директор Володимир Мечик
вик.Зубова Н.М.