## Заходи
Заходи
по підготовці підпорядкованих лікувальних закладів до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років
№ п/п | Найменування заходу | Од. виміру | Кількість | Замовник | Підрядник | Джерело фінансування |  |  |  |  | Термін виконання
[6 empty] | НСЗУ | Власні кошти | Місцевий бюджет | Залучені кошти | Разом
КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Провести регламентні роботи теплових мереж та теплопунктів | шт | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
1.2 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів та градусників | шт. | 46 | КНП "ЦМКЛ" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | серпень
1.3 | Провести протиаварійні тренування власним теплоенергетичним персоналом | осіб | 4 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень
1.4 | Провести гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | корпус | 6 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | серпень
1.5 | Забезпечити складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сесону | шт | 2 | КНП "ЦМКЛ" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
Разом | [5 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 63
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Перезарядка вогнегасників | од. | 240 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | серпень
2.2. | Перевірка пожежного гідранту | од. | 2 одиниці | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
2.3. | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | од. | 34 одиниці | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | серпень
2.4. | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | особи | 3 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | травень
2.5. | Заготівля картоплі та овочів | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| - картопля | кг | 12000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 108
| - морква | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| - буряк | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
| - цибуля | кг | 1200 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 42
| - капуста | кг | 2000 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
| - огірки консервовані 3 л | банка | 200 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
Разом |  |  |  |  | 0 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | од. | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  |  | 135 |  | 135
3.2 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | од. | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  |  | 7.8 |  | 7.8
3.3 | Капітальний ремонт системи електромереж стаціонарного корпусу №1 КНП "ЦМКЛ" СМР на виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення сонячної електростанції, за адресою м.Суми, вул.20 років Перемоги, 13 | об'єкт | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  |  |  | 750 | 1100 | 1850 | вересень
Разом | [5 empty] | 0 |  | 892.8 | 1100 | 1992.8
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт ліфта пасажирського | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | червень
4.2 | Роботи по створенню проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Нове будівництво допоміжної будівлі будівлі КНП "ЦМКЛ" СМР за адресою: м.Суми, вул. 20 років Перемоги, 13" | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 1199.4 | 0 | 0 | 0 | 1199.4 | травень
4.3 | Капітальний ремонт приміщень клініко - діагностичної лабораторії | од | 1 | КНП "ЦМКЛ" СМР |  | 1788.9 | 0 | 0 | 0 | 1788.9 | травень
Разом | [5 empty] | 4438.3 | 0 | 0 | 0 | 4438.3
Розділ V. Поточні ремонти
5.1
Разом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по закладу |  |  |  |  | 0 | 4819.8 | 0 | 0 | 0 | 4819.8 | 0
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Сервісне обслуговування обладнання індивідуального теплового пункту |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | до серпня 2023 року
1.2 | Повірка лічильників |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | до серпня 2023 року
1.3 | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії та повірку контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
1.4 | Виконати гідравлічні випробування ІТП, ТП, внутрішньобудинкових систем опалення. |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
1.5 | Виконати промивки внутрішньобудинкови системи опалення |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
Разом | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Придбання та встановлення обладнання згідно програми впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 | I півріччя 2023 року
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 77.5
Розділ IV. Капітальні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Послуги по поточному ремонту системи опалення |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | до серпня 2023 року
5.2 | Встановлення грязовик у ПВ №2 (вул. Ков-пака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
5.3 | Заміна вентилів Ду 50 - 2шт. у ПВ №2 (вул. Ков-пака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
5.4 | Заміна конусних вентилів на кульові вентилі на технічному поверсі в кількості 14 шт. у ПВ №2 (вул. Ковпака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
5.5 | Заміна згонів 3/4'' в кількості 14 шт. у ПВ №2 (вул. Ковпака, 7) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №4" СМР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | до серпня 2023 року
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по закладу | [9 empty] | 107.5 | 0
КНП "Клінічна лікарня №5" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1. | Огляд та поточний ремонт теплопунктів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | вересень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Проведення ремонту, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | вересень
2.2. | Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 416.9 | 0 | 0 | 0 | 416.9 | протягом року (згідно графіку)
2.3. | Вимірювання опору ізоляції,визначення питомого опору грунту. Електровимірювання обладнання, інструменту |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | грудень
2.4. | Підготувати овочесховище для збереження овочів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень
2.5. | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | вересень
2.6. | Закупівля будівельних матеріалів |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 221.9 | протягом року
2.7. | Провести герметизацію вікон та дверей |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень
2.8. | Перезарядка вогнегасників та послуги по обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | згідно графіку повірки
2.9. | Заготівля овочів та картоплі | кг | 21160 | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | жовтень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.3
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1. | Обладнання для впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | червень
3.2. | Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | червень
3.3. | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | жовтень
Разом | [9 empty] | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | «Капітальний ремонт приміщень ІІІ поверху хірургічного корпусу №1 КНП "Клінічна лікарнія №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2" |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 1359.116 | 0 | 0 | 0 | 1359.116 | лютий-квітень
4.2 | «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі хірургічного корпусу №1 КНП "Клінічна лікарнія №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2" |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 817.516 | 0 | 0 | 0 | 817.516 | березень
4.3 | «Капітальний ремонт ліфта №1432 в будівлі харчоблоку КНП "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 590.4363 | 0 | 0 | 0 | 590.4363 | травень
4.4 | «Капітальний ремонт з переобладнанням системи киснепостачання, встановленням кисневої станції для обслуговування будівель КНП "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» (Додатковий обсяг робіт) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 91.553 | 0 | 0 | 0 | 91.553 | березень
4.5 | «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі поліклініки КНП "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 5874.1298 | 0 | 0 | 0 | 5874.1298 | травень
4.6 | «Капітальний ремонт з підключення резервного живлення в будівлі поліклініки КНП "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 449.43 | 0 | 0 | 0 | 449.43 | березень
4.7 | «Капітальний ремонт господарської споруди №4 КНП "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 999.4438 | 0 | 0 | 0 | 999.4438 | травень
4.8 | «Капітальний ремонт приміщень комплексного реабілітаційного відділення "Слобожанщина" (1-го та 2-го поверхів будівлі полікліники) КНП "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2» |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 3530.865 | 0 | 0 | 0 | 3530.865 | травень
4.9 | «Капітальний ремонт приміщень ІІІ поверху хірургічного корпусу №1 (неврологічне відділення) КНП "Клінічна лікарнія №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2" (коригування) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 766.081 | 0 | 0 | 0 | 766.081 | травень
4.10 | Капітальний ремонт насосної станції КНП "Клінічна лікарнія №5" СМР, за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 (коригування), (Додатковий обсяг робіт) |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 1506.851 | 0 | 0 | 0 | 1506.851 | жовтень
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15985.4219
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Поточний ремонт кабінету №303 в поліклініці |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 155.2676 | 0 | 0 | 0 | 155.2676 |  | березень
5.2 | Поточний ремонт кабінету РТС і хірургічному корпусі №1 |  |  | КНП "Клінічна лікарня №5" СМР |  | 133.2348 | 0 | 0 | 0 | 133.2348 |  | березень
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 288.5024 | 0
УСЬОГО: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17475.2243 | 0
КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Гідравлічні випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Дегтярьов В.Е. | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | до 27.07.2023р.
1.2 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Центр Гігієни" | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | до 27.07.2023р.
1.3 | Провести регламентні роботи теплових мереж та теплопунктів | шт | 10 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | власними силами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.08.2023р.
1.4 | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів та градусників | шт. | 75 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | підрядник не визначений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | до 29.07.2023р.
1.5 | Провести гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | корпус | 10 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ «Комфортремсервіс» | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 01.08.2023р.
1.6 | Забезпечити складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | шт | 8 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | власними силами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | до 15.09.2023р.
Разом |  |  |  |  | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Повірка засобів вимірювальної техніки | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | до 14.07.2023р.
2.2 | Виконання ремонту запорно-регулюючої арматури та вентилів трубопроводів стояків, лежаків опалення і гарячого водопостачаня, в тому числі вентилів кранів для аварійного спускання води з теплопроводів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | підрядник не визначений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 14.07.2023р.
2.3 | Виконання ремонту освітлення індивідуальних теплових пунктів та очищення проходів до обладнання і трубопроводів | послуга | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | підрядник не визначений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 04.07.2023р.
2.4 | Навчання з ОП під час експлуатації обладнання | особи | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | КОП СОР "Навчально-виробничий центр" | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 01.08.2023р.
2.5 | Заготівля картоплі та овочів | кг |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | підрядник не визначений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 01.09.2023р.
2.6 | Перезарядка вогнегасників | шт |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Спецавтоматика ЛТД" | 11.625 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | до 01.09.2023р.
2.7 | Олбаштування, підключення електрогенератора Троїцька28 | шт | 1 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ БК"Сумиславбуд" | 11.087 | 0 | 0 | 0 | 11.087 | до 01.09.2023р.
2.8 | ТО Дизельгенераторів | шт | 2 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Центр промислових рішень" | 59.361 | 0 | 0 | 0 | 59.361 | до 01.04.2023р.
2.9 | ТО Теплопунктів | шт | 3 | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ФОП Шкіря С.А. | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | до 01.09.2023р.
Разом | [5 empty] | 128.973 | 0 | 0 | 0 | 128.973 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
Разом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт будівлі Комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адрессою : м.Суми вулюТроїцька,28 ( стаціонар, 2-х поверхова будівля) |  |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ "Сумиславбуд", ФОП Глух В.П. | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | до 31.12.2023р.
4.2 | Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 |  |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР |  | 0 | 0 | 0 | 4620 | 4620 | до 31.12.2023р.
4.3 | Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР за адресами м.Суми вул.Троїцька,28 |  |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР |  | 0 | 0 | 8342.117 | 0 | 8342.117 | до 31.12.2023р.
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Поточний (аварійний) ремонт, електричних мереж будівлі КНП "ДКЛ Св. Зінаїди"СМР Сірка 3 |  |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР | ТОВ БК"Сумиславбуд" | 16.496 | 0 | 0 | 0 | 16.496 | до 31.12.2023р.
5.2 | Поточний ремонт вимощення будівлі стаціонару(новий корпус, 3-х поверховабудівля)КНП "ДКЛ Св. Зінаїди СМР Троїцька28 |  |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР |  | 0 | 0 | 14.989 | 0 | 14.989 | до 31.12.2023р.
5.3 | Поточний ремонт гідроізоляції цоколя |  |  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР |  | 0 | 0 | 614.99 | 0 | 614.99 | до 31.12.2023р.
Разом
Разом по лікарні | [5 empty] | 211.973 | 0 | 3200 | 0 | 3411.973 | 0
КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно вимірювальних пристроїв та автоматики. | шт. | 3 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2023-05-31
1.2. | Виконати повірку манометрів в тепопунктах. | шт. | 6 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2023-09-01
1.3. | Виконати промивання (продування) трубопроводу системи опалення | м.пог. | 690 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2023-08-13
1.4. | Виконати гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та теплових пунктів | м.пог. | 690 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2023-08-13
1.5. | Навчання відповідальних осіб за обслуговування теплових установок | шт. | 2 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2023-09-01
1.6. | Придбання рубаних дров паливних трердої породи для АЗПСМ с. Стецькіака | м.кв. | 36 | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 0 | 0 | 87500 | 0 | 87500 | 2023-10-01
Разом | [5 empty] | 36360 | 0 | 87500 | 0 | 123860
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Закінчити роботи по об’єкту «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 (коригування)» |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 0 | 0 | 27166000 | 0 | 27166000
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 27166000 | 0 | 27166000 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
… | Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації, системи мовленнєвого оповіщення, управління евакуацією людей в разі пожежі в приміщенні та влаштування блисковкозахисту будівель медичного закладу КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок,2 |  |  | КНП "КЛ Святого Пантелеймона" СМР |  | 0 |  | 6989611 |  | 6989611 | 2023-12-28
Разом | [9 empty] | 6989611
Розділ V. Поточні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Разом по лікарні | [5 empty] | 36360 | 0 | 27253500 | 0 | 34279471
КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1. | Гідравлічні випробовування та гідропневматичне промивання системи опалення та водопідігрівального устаткування | м.п. | 4200 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | липень
1.2. | Електровипробування електромереж та електрообладнання | од. | 7 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | липень
1.3. | Техобслуговування автономного джерела живлення | од. | 1 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | липень-серпень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1. | Метрологічна повірка манометрів опалювальної системи | од. | 23 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | ДП "Сумистандартметрологія" | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | червень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
3.1 | Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я: КНП "Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 | од | 1 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | листопад
3.2 | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 | м. куб. | 12222.92 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету | 0 | 10824.76 | 0 | 0 | 10824.76 | грудень
Разом | [5 empty] | 0 | 7.9 | 0 |  | 10832.66 | листопад
Розділ IV. Капітальні ремонти
4.2. | [9 empty] | 0
Разом | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
5.1 | Заміна радіаторів опалення | од. | 20 | КНП "КПЦ Пресвятої Діви Марії" СМР | за рішенням тендерного комітету |  |  | 80 |  | 80
Разом | [7 empty] | 80 | 0 | 80
Разом по лікарні | [5 empty] | 0 | 7.9 | 154.5 | 0 | 10987.16
КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Гідравлічні випробування та промивка системи теплопостачання | п.м. | 400 | КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР | ТОВ " Сумитеплоенерго" | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | липень 2023
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ V. Поточні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по лікарні | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №1" СМР
Розділ I. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення промивки та гідравлічного випробування системи опалення (вул. Іллінська 48/50, пр-т.Перемоги,111) | шт. | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | червень-липень
1.2 | ТО вузла комерційного обліку теплової енергії | шт. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | липень
Разом | [5 empty] | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0
Розділ II. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Метрологічна повірка обладнання | шт. | 310 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | квітень-жовтень
2.2 | Проведення виміру опору контуру заземлення (вул. Іллінська 48/50, вул.О.Аніщенка,10, пр-т.Перемоги, 111) | корпус | 3 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | червень-липень
2.3 | Проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту, с правил охорони праці, навчання та перевірка знань на різні групи допуску з електробезпеки. | чол | 11 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ НВЦ "Планета знань", НМЦ ЦЗ та БЖД Сум.обл., СумДУ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | квітень-листопад
2.4 | Проведення перезарядки вогнегасників | шт | 22 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | червень-грудень
2.5 | Проведення обстеження та складання акту про результати огляду будівель та споруд | шт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | травень-жовтень
2.6 | Послуги з проведення ТО вентиляційної системи | корпус | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ТОВ "Тіан-Сервіс" | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | червень-серпень
2.7 | Організація перевірки та прочищення водостоків, зливних дренажів | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | червень-серпень
2.8 | Обстеження та техобслуговування пожежних кранів | кран-комплект | 8 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП "Вогнезахист" | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | лютий
2.9 | Вивезення опалого листя | прилегла територія | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | листопад
Разом | [5 empty] | 141.7 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | 0
Розділ III. Заходи з енергозбереження відповідно до програми
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ IV. Капітальні ремонти
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Розділ V. Поточні ремонти
2023-01-05 | Поточний ремонт приміщень за адресою: вул. Хворостянка,3 | об'єкт | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | підрядник не визначений | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | жовтень-грудень
Разом | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8
Разом по лікарні | [5 empty] | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 391.1
КНП "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2" СМР
Розділ 1. Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
1.1 | Проведення поточного ремонту теплопункту | од. | 1 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | липень
1.2 | Проведення повірки манометрів | од. | 4 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП Стандартметрологія | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | липень
1.3 | Проведення промивки, гідравлічне випробовування внутрішньо-будівельних мереж опалювання будівель та споруд (вул. Привокзальна, 3-а) |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | липень
1.4 | Вимірювання опору ізоляції, електровимірювальні роботи |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ПП Голохвост Є. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | квітень
1.5 | Повірка лічильників холодної води | од. | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП Стандартметрологія | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | липень
1.6 | Повірка лічильників гарячої води | од. | 2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | ДП Стандартметрологія | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | серпень
1.7 | Узгодження з ТОВ «Сумитеплоенерго» графіків приймання місцевих систем та об’єктів теплоспоживання до опалювального періоду |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | травень
1.8 | Виконання ремонту освітлення індивідуальних теплових пунктів та очищення проходів до обладнання і трубопроводів |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.9 | Виконання ремонту запірно-регулюючої арматури та вентилів трубопроводів стояків, лежаків опалення і гарячого водопостачання, в тому числі вентилів кранів для аварійного спускання води з теплопроводів, автоматичних та ручних пристроїв для випуску повітря верхніх точок теплопроводів |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | серпень
1.10 | Встановлення гільз для термометрів, прочищення і заповнення технічною олією існуючих гільз, встановлення термометрів згідно вимог Правил |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.11 | Встановлення на трубопроводах систем опалення і гарячого водопостачання манометрів згідно вимог Правил з нанесенням на шкалі рисок максимально допустимого тиску теплоносія |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | серпень
1.12 | Забезпечення наявності схем трубопроводів та відповідних інструкцій з експлуатації теплового господарства |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.13 | Забезпечення наявності на засувках і вентилях теплових пунктів бірок з нумерацією відповідно до схеми |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.14 | Виконання фарбування обладнання і трубопроводів згідно вимог Правил |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | серпень
1.15 | Позначити стрілками напрямок руху теплоносія на трубопроводах та напрямки обертання запірно-регулюючої арматури під час відкривання/закривання |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
1.16 | Отримання акту готовності теплового господарства до опалювального періоду |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами |  | 0 | 0 | 0 |  | серпень
| Разом | [5 empty] | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 | 0
Розділ 11. Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
2.1 | Підготовка транспорту підприємства до роботи в зимових умовах | од. | 3 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
2.2 | Прведення технічіного огляду протипожежних пристроїв та обладнання |  |  | КНП "ЦПМСД №1" СМР | Власними силами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | серпень
| Разом: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 111. Заходи з енергозбереження
3.1 | Заміна освітлювальних приладів на світлодіодні | шт | 25 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | постійно
3.2 | Заміна застарілих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі | шт | 14 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | 0 | 329.2 | 0 | 0 | 0 | 329.2
| Разом: |  |  |  | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 3.8
Розділ 1У. Капітальні ремонти
4.1 | Капітальний ремонт приміщень амбулаторій № 5 | кв.м. | 546.2 | КНП "ЦПМСД №1" СМР | За результатами тендерних процедур | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | серпень
| Разом |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Розділ У. Поточні ремонти
| Разом: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Разом по закладу | [5 empty] | 1533 | 20.6 | 0 | 0 | 1553.6 | 3.8
| Разом по: |  |  | Розділу 1 |  | 36585.6 | 20.6 | 87572 | 0 | 124178.2 | 0
|  |  |  | Розділу 2 |  | 589.173 | 0 | 11.5 | 0 | 1801.973
|  |  |  | Розділу 3 |  | 333 | 7.9 | 27166970.3 | 1100 | 27179235.96
|  |  |  | Розділу 4 |  | 5638.3 | 0 | 3200 | 0 | 7014434.7219
|  |  |  | Розділу 5 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 568.3024
|  |  |  | Разом по розділам: |  | 43146.073 | 28.5 | 27257833.8 | 1100 | 34320219.1573