## Лист1
| Управління освіти та науки |  |  | Додаток
№ з/п | Назва заходу | Назва навчального закладу | Кошти для виконання заходів -тис. грн.- | Термін проведення
Міський бюджет:
1 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики, які знаходяться в приміщенні навчально-виховних закладів,здійснити промивку, гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення та водопідігрівачів. Заміна запірно-регулюючої арматури. | Всі заклади освіти міста | 0 | Червень-серпень 2023 р.
2 | Здійснити перевірку засобів обліку електричної, теплової енергії, холодної та гарячої води, газу | Всі заклади освіти міста | 377.509 | Згідно планової перевірки
3 | Отримати акти готовності теплових пунктів навчально-виховних закладів до початку опалювального сезону | Всі заклади освіти міста | Фінансування не потребує | Серпень 2023 р.
4 | Привести системи внутрішнього електропостачання до відповідного режиму роботи згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів | Всі заклади освіти міста | 864.42 | Червень-серпень 2023 р.
6 | Обслуговування тривожних кнопок | Всі заклади освіти міста | 328.46 | Червень-серпень 2023 р.
| Технічне обслуговування котелень | Піщанська ЗОШ, В. Піщанська ЗОШ, ЗДО № 27 , БРНЦ | 255.079 | До 1 вересня 2022 р.
| Технічне обслуговування погодозалежного устаткування | ЗЗСО № 19, ЗОШ № 18,22 ССШ № 22 Спеціальна ЗОШ; ЗДО № 9,14,18,21,23,33,38 | 244.19 | До 1 вересня 2022 р.
| Заходи противопожежної безпеки | Всі заклади освіти міста | 3540.043 | До 1 вересня 2022 р.
| Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | ЗДО №№ 9,24,26,43 Спец. ЗОШ, В. Чернетчинська ЗОШ, МНВК, ЦНТТМ, ПДЮ | 704.6 | До 15 жовтня
| Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах | 65 закладів освіти | 478.5 | січень-грудень 2023 р
| Всього: |  | 6792.801
Проведення капітальних ремонтів:
Заклади загальної середньої освіти освіти
1 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, м.Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | 600 | Березень 2023 р.
2 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 сумської міської ради | Сумський заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Сумської міської ради | 2300 | Березень 2023 р.
3 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 1413 | Березень 2023 р.
4 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, м. Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | 2408.269 | Березень 2023 р.
5 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | 316 | Березень 2023 р.
6 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м.Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м.Суми, Сумської області | 7780 | Березень 2023 р.
7 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Сумської міської ради | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Сумської міської ради | 6798.7 | Березень-вересень 2023 р.
8 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 Сумської міської ради | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 Сумської міської ради | 3480 | Березень 2023 р.
9 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м.Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м.Суми, Сумської області | 5242 | Березень 2023 р.
10 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради за адресою: вул. Леваневського, 8 м. Суми | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради за адресою: вул. Леваневського, 8 м. Суми | 232 | Березень 2023 р.
11 | Капітальний ремонт підвальних приміщень з можливістю їх використання як найпростіше укриття Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Сумської міської ради м. Суми Сумської області | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Сумської міської ради м. Суми Сумської області | 4595.5 | Квітень-вересень 2023 р.
12 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області | 5580 | Березень 2023 р.
13 | Капітальний ремонт підвальних приміщень і Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24, м.Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24, м.Суми, Сумської області | 2537 | Березень 2023 р.
14 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м.Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м.Суми, Сумської області | 2530 | Березень 2023 р.
15 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумської початкової школи №14 Сумської міської ради за адресою м.Суми, вулиця леоніда Бикова, 9 | Сумська початкова школи №14 Сумської міської ради за адресою м.Суми, вулиця леоніда Бикова, 9 | 2292 | Березень 2023 р.
16 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | Великочернеччинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | 95 | Березень 2023 р.
27
28
| РАЗОМ |  | 48199.469
Заклади дошкільної освіти освіти
1 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №7 "Попелюшка" м.Суми, Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №7 "Попелюшка" м.Суми, Сумської області | 3629.368 | Березень-липень 2023 р.
2 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №7 "Попелюшка" м.Суми, Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №7 "Попелюшка" м.Суми, Сумської області | 3709.144 | Березень-липень 2023 р.
3 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №17 "Радість" м.Суми, Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №17 "Радість" м.Суми, Сумської області | 2816.032 | Березень-липень 2023 р.
4 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26"Ласкавушка" Сумської міської ради | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26"Ласкавушка" Сумської міської ради | 4450.711 | Квітень-липень 2023 р.
5 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 28"Ювілейний" Сумської міської ради | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28"Ювілейний" Сумської міської ради | 4944.563 | Квітень-липень 2023 р.
6 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №31 "Ягідка" м.Суми, Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №31 "Ягідка" м.Суми, Сумської області | 3448.92 | Квітень-липень 2023 р.
| РАЗОМ |  | 22998.738
Енергозбереження
Термомодернізація будівель
1 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | 6750 | Березень-вересень 2023 р.
| Капітальний ремонт будівлі з утепленням фасаду Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми |  | 3600 | Вересень-листопад 2023 р.
2 | Капітальний ремонт покрівліз утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | 9500 | Лютий 2023 р.
3 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа №30 "Унікум" Сумської міської ради | Сумська початкова школа №30 "Унікум" Сумської міської ради | 7000 | Березень 2023 р.
4 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи сумська гімназія 1, м. Суми, Сумської області | Комунальна установа Сумська гімназія 1, м. Суми, Сумської області | 5000 | Лютий 2023 р.
5 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №2 "Ясочка" м.Суми , Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №2 "Ясочка" м.Суми , Сумської області | 7200 | Лютий 2023 р.
6 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №6 "Метелик" м.Суми , Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №6 "Метелик" м.Суми , Сумської області | 8250 | Лютий-вересень 2023 р.
7 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 "Космічний" м.Суми, Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 "Космічний" м.Суми, Сумської області | 7000 | Березень 2023 р.
8 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №13 "Купава" сумської міської ради | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №13 "Купава" сумської міської ради | 3750 | Березень 2023 р.
9 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №20 "Посмішка" м.Суми, Сумської області | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №20 "Посмішка" м.Суми, Сумської області | 7000 | Березень 2023 р.
10 | Капітальний ремонт покрівліз утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №23 "Золотий ключик" м. Суми, Сумської області | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 "Золотий ключик" м. Суми, Сумської області | 5000 | Березень 2023 р.
| Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, що розташований за адресою м.Суми, вул. Холодногірська, 35 | Центр науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради м.Суми | 7000 | Лютий-серпень 2023 р.
| РАЗОМ |  | 77050
До 31 грудня 2021 р.
| Разом по галузі освіта |  | 155041.008