## Бюджет розвитку
Інформація про видатки бюджету розвитку за 2018 рік по Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
(придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальні ремонти, будівництво, реконструкція, реставрація тощо)
тис. грн.
Назва установи, закладу (об'єкту із зазначенням адреси) | Найменування придбаного обладнання / види робіт | Заплановано |  |  |  | Виконано
|  | Всього, в тому числі: | міський бюджет | державний бюджет | обласний та інші рівні бюджету | Всього, в тому числі: | міський бюджет | державний бюджет | обласний та інші рівні бюджету
Будівництво зливної каналізації по ул. Косівщинській, вул. Кавалерідзе, вул. Нахімова, вул. Дарвіна, вул. Жуковського, вул. Макаренка | Виготовлення ПКД | 254.893 | 254.893
Будівництво каналізації фекальної по вул. Нижньолепехівській, вул. Лепехівській, вул. Ново-Лепехівській, вул. Андрія Шептицького, вул. Жуковського, вул. Косівщинській, вул. Нахімова, вул. Дарвіна | Виготовлення ПКД | 338.02 | 338.02
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до пр. Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Виготовлення ПКД | 280 | 280
Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Виготовлення ПКД | 108.164 | 108.164
Будівництво кабельної лінії електроживлення (резервний кабель) каналізаційно – насосної станції по вул. Привокзальна, 4/13 | Будівництво кабельної лінії електроживлення (резервний кабель) каналізаційно – насосної станції | 970 | 970 |  |  | 959.9501 | 959.9501
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 | Виготовлення ПКД | 210.9121 | 210.9121 |  |  | 210.9121 | 210.9121
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми | Виготовлення ПКД | 233.0627 | 233.0627 |  |  | 233.0627 | 233.0627
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | Виготовлення ПКД | 237.3 | 237.3 |  |  | 228.9 | 228.9
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської | Виготовлення ПКД | 200.509 | 200.509 |  |  | 200.2526 | 200.2526
Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова | Реконструкція колектору | 14781.93 | 14781.93 |  |  | 14779.7915 | 14779.7915
Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | Тех.нагляд | 20 | 20
Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д – 1000 мм по вул.1-ша Набережна р. Стрілка | Реконструкція колектору | 1200 | 1200 |  |  | 426.8402 | 426.8402
Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію | Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах з переведенням на гіпохлорит натрію | 269 | 269 |  |  | 268.0283 | 268.0283
Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об'єкта:вул.Гамалія,40,м.Суми | Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній | 2887.8501 | 2887.8501 |  |  | 2887.8496 | 2887.8496
Будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба | Будівництво міського пляжу | 343.039 | 343.039 |  |  | 323.8626 | 323.8626
Будівництво скейт-парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба | Будівництво скейт-парку | 1990.067 | 1990.067 |  |  | 1966.8094 | 1966.8094
Міні - скейтпарк на Роменській | Будівництво міні- скейпарку | 376.8 | 376.8 |  |  | 340.4419 | 340.4419
Будівництво виробничого комплексу з переробки рослинних відходів та виробництва паливних брикетів і органічних добрив на площах майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, м. Суми | Виготовлення ПКД | 699.879 | 699.879 |  |  | 699.879 | 699.879
Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області | Реконструкція полігону | 1091.53 | 1091.53 |  |  | 972.8 | 972.8
Реконструкція І та ІІ черг полігону для складування твердих побутових відходів на території В.Бобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області | Реконструкція полігону | 1497 | 1497 |  |  | 1332.4 | 1332.4
Реконструкція дитячого парку «Казка» | Реконструкція | 240 | 240
Реставрація споруди «Альтанка» в м.Суми | Виготовлення ПКД | 253.802 | 253.802 |  |  | 253.802 | 253.802
Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д-600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лугової (коригування) | Реконструкція колектору | 339.1 | 339.145 |  |  | 330.6 | 330.6445
Капітальний ремонт освітлення по вул. Р.Атаманюка, 43 у м. Суми, Сумська область | Капітальний ремонт освітлення | 339.9 | 9.9 | 330 |  | 307.6229 | 9.9 | 297.7229
Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по проспекту Курському | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення | 1997.7024 | 1997.7024 |  |  | 1997.7024 | 1997.7024
Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 по вул.Ремісничій | Виготовлення ПКД | 156.8 | 156.8 |  |  | 129.4305 | 129.4305
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в районі житлових будинків по вул. Привокзальній, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 в м. Суми | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 272 |  | 272
Капітальний ремонт об’єктів благоустрою - Благоустрій території житлового кварталу по вул. Тополянській у м. Суми, Сумська область | Благоустрій території житлового кварталу | 1127.85 | 32.85 | 1095
Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - облаштування скверу "Пам’яті" по вул. Ковпака у м. Суми | Улаштування скверу | 618 | 18 | 600 |  | 598.3072 | 18 | 580.3
Капітальний ремонт об’єктів благоустрою - Благоустрій та озеленення території житлового кварталу по вул. Люблінська (біля буд. 5) у м. Суми, Сумська область | Благоустрій та озеленення території житлового кварталу | 1493.5 | 43.5 | 1450
Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку за № 23 та 23б по вулиці Новомістенська в м. Суми | Капітальний ремонт дороги | 1030 | 30 | 1000 |  | 648.9181 |  | 648.9
Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку за № 4 по провулку Інститутський у м. Суми | Капітальний ремонт дороги | 618 | 18 | 600
Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків по вул. Ярослава Мудрого, 15; Засумській, 11, 13 в м. Суми | Капітальний ремонт прибудинкової території | 1124 |  | 1124
Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку по проспекту Шевченка, 2 в м. Суми | Капітальний ремонт прибудинкової території | 907 |  | 907
Будівництво огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №22, імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради, вул.Ковпака, 57 | Будівництво огорожі | 978.5 | 28.5 | 950 |  | 975.3047 | 28.5 | 946.8
Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Новомістенській, 4, м. Суми | Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика | 640.5906 | 19.0142 | 621.5764 |  | 608.5314 | 18.7248 | 589.7935
Реконструкція дитячого та спортивного майданчику по вул. Рибалко,4 у м. Суми | Реконструкція дитячого та спортивного майданчику | 305.91 | 8.91 | 297
Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул.Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській у м. Суми | Реконструкція колектору | 12393 | 5993 | 6400 |  | 9132.2 | 5932.2 | 3200
Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення | 869 | 869 |  |  | 515.2 | 515.2
Капітальний ремонт тротуарів на Центральному кладовищі по вул 20 років Перемоги (сектор 1,2,5 (частково) м.Суми | Капітальний ремонт тротуарів | 354.3 | 354.3 |  |  | 354.3 | 354.3
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-Встановлення стаціонарних туалетів на кладовищі в районі 40-ї підстанції | Виготовлення ПКД | 14.3568 | 14.3568 |  |  | 14.3568 | 14.3568
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-Встановлення стаціонарних туалетів на Ново-Центральному Баранівському кладовищі (сектор №24Г, сектор №150, сектор №210)м.Суми | Встановлення туалетів | 284.543 | 284.543 |  |  | 108.5821 | 108.5821
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-Встановлення стаціонарних туалетів наЛучанському кладовищі м.Суми | Виготовлення ПКД | 15 | 15 |  |  | 14.3568 | 14.3568
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-Встановлення стаціонарних туалетів на Засумському кладовищі м.Суми | Виготовлення ПКД | 15 | 15 |  |  | 14.3568 | 14.3568
Капітальний ремонт скверу, розташованому на перехресті пр-ту Михайла Лушпи та вул. Харківської | Капітальний ремонт скверу | 1865.8 | 1865.8 |  |  | 1607.3208 | 1607.3208
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - облаштування скверу "Пам'яті" по вул. Курська | Улаштування скверу | 996.4 | 996.4 |  |  | 996.4 | 996.4
Капітальний ремонт скверу "Героїв Небесної Сотні" м.Суми | Виготовлення ПКД | 37.9 | 37.9 |  |  | 37.9 | 37.9
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - облаштування зони відпочинку біля будинків №146/1 та №150 по вул. Герасима Кондратьєва м.Суми | Улаштування зони відпочинку | 45 | 45 |  |  | 43.7172 | 43.7172
Капітальний ремонт дорожнього покриття пішохідних доріжок в парку "Казка" | Капітальний ремонт дорожнього покриття | 494.01 | 494.01 |  |  | 493.6275 | 493.6275
Заміна пошкодженого обладнання на ігровому та спортивному майданчиках в дитячому парку "Казка" м.Суми | Заміна обладнання на ігровому майданчику | 109 | 109 |  |  | 108.1633 | 108.1633
Відновлення сходів у сквері Дружба | Відновлення сходів | 292.662 | 292.662 |  |  | 285.2 | 285.2
Заміна пошкодженого обладнання на ігровому майданчику по вул. Сєдова, м.Суми | Заміна обладнання на ігровому майданчику | 50 | 50 |  |  | 44.9816 | 44.9816
Заміна пошкодженого обладнання на ігровому майданчику по вул.Михайлівська, 22, м.Суми | Заміна обладнання на ігровому майданчику | 58 | 58 |  |  | 56.3129 | 56.3129
Відбудова зруйнованих підпірних стінок по вул. Лермонтова | Відбудова підпірних стінок | 662.567 | 662.567 |  |  | 661.6832 | 661.6832
Відбудова зруйнованих підпірних стінок по вул. Троїцька | Виготовлення ПКД | 16.562 | 16.562 |  |  | 16.5612 | 16.5612
Відбудова зруйнованих підпірних стінок по вул. Прокоф'єва | Виготовлення ПКД | 20.7612 | 20.7612 |  |  | 20.7612 | 20.7612
Улаштування сходів від вул. Василівської до вул. Героїв Крут (рішення сесії від 28.02.2018 (депутот Заїка В.І.)) | Улаштування сходів | 330 | 330 |  |  | 328.5529 | 328.5529
Капітальний ремонт об"єктів благоустрою- облаштування зони відпочинку творчої молоді в районі будинку №61 по вул.Ковпака, м.Суми (деп.Татаренко С.О.) | Виготовлення ПКД | 5 | 5 |  |  | 5 | 5
Капітальний ремонт сходів та підпірної стінки від майдану Незалежності до вулиці Вільний лужок м.Суми | Капітальний ремонт сходів та підпірної стінк | 40 | 40 |  |  | 40 | 40
Капітальний ремонт мосту через річку Сумку по вул. Горького | Капітальний ремонт мосту | 5684.9 | 5684.9 |  |  | 5486.9 | 5486.9
Капітальний ремонт шляхопроводу через ЗД шляхи ЧРЗ по вул. Привокзальній | Виготовлення ПКД | 30.805 | 30.805 |  |  | 30.805 | 30.805
Капітальний ремонт мосту через р.Сумку по вул. Степана Бандери в м.Суми | Тех.нагляд | 25.924 | 25.924
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 6 "Третя поліклініка" по вул. Іллінська | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 80.255 | 80.255
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 111 "проспект М.Лушпи " по пр. М.Лушпи | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 79.8473 | 79.8473
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 191"вул.О.Береста " по вул.Петропавлівська | Встановлення павільйонів | 89.6496 | 89.6496 |  |  | 81.9564 | 81.9564
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 4 "вул.Садова " по вул.Іллінська | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 80.2234 | 80.2234
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 113 "Дитяча полдіклініка " по пр. М.Лушпи | Встановлення павільйонів | 7.3684 | 7.3684 |  |  | 7.3684 | 7.3684
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 192"вул.О.Береста " по вул.Петропавлівська | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 82.3169 | 82.3169
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 144"Площа Незалежності " по вул.Набережна р. Сумки | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 80.0033 | 80.0033
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 117 "вул.Інтернаціоналістів " по пр. М.Лушпи | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 77.4748 | 77.4748
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 201 "Місквіськомат " по вул.Г.Кондратьєва | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 80.2184 | 80.2184
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 115 "9-й мікрорайон" по пр. М.Лушпи | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 77.4827 | 77.4827
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 156 "Кінотеатр "Дружба" по пр. Т.Шевченка | Встановлення павільйонів | 7.6025 | 7.6025 |  |  | 7.6025 | 7.6025
Капітальний ремонт обЄкту благоустрою зупинки громадського транспорту №152 "Міська дитяча лікарня" по вул.Троїцька | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 81.3276 | 81.3276
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту № 311 "Житловий масив" повул.Ковпака | Встановлення павільйонів | 89 | 89 |  |  | 77.5757 | 77.5757
Улаштування майданчику для складування ТПВ між будинками №40, 40/1, 40/2, 46 по вул.Харківській (№29-Новий "Євросмітник" по вул.Харківській) (рішення сесії від 31.01.2018) | Улаштування майданчику для складування ТПВ | 497.824 | 497.824 |  |  | 130.8384 | 130.8384
Улаштування зони відпочинку між вулицею 2-га Північна, вулицею Юрія Липи та провулком Веретинівським (№34-Сквер випускників Добровільної) (рішення сесії від 31.01.18) | Улаштування зони відпочинку | 499.005 | 499.005 |  |  | 480.9363 | 480.9363
Улаштування зони відпочинку біля будинку №15 по просп. Михайла Лушпи (№58-Сквер розваг та відпочинку)(рішення сесії від 31.01.2018) | Улаштування зони відпочинку з різними майданчиками | 500 | 500 |  |  | 484.3104 | 484.3104
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Генерала Чибісова (від вул. Новорічна до буд. № 17 по вул. Генерала Чибісова) | Капітальний ремонт тротуарів | 729.6839 | 729.6839 |  |  | 729.6839 | 729.6839
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Пушкіна (від вул. Данила Галицького до вул. В'ячеслава Чорновола) | Капітальний ремонт тротуарів | 672.9521 | 672.9521 |  |  | 672.9521 | 672.9521
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Ярослава Мудрого (від вул. Іллінська до вул. Засумська) | Капітальний ремонт тротуарів | 797.8181 | 797.8181 |  |  | 797.8181 | 797.8181
Капітальний ремонт тротуару від провулку Спортивного до будинку № 21 по проїзду Спортивному | Капітальний ремонт тротуарів | 162.1337 | 162.1337 |  |  | 162.1337 | 162.1337
Капітальний ремонт тротуару від будинку № 10 по вул. Миколи Василенка до будинку № 19 по вул. Батуринській | Капітальний ремонт тротуарів | 258.7712 | 258.7712 |  |  | 258.7712 | 258.7712
Капітальний ремонт тротуарів по площі Привокзальній в м.Суми | Капітальний ремонт тротуарів | 79.9852 | 79.9852 |  |  | 79.9852 | 79.9852
Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вулиці Ковпака до залізниці | Капітальний ремонт тротуарів | 418.5781 | 418.5781 |  |  | 418.5781 | 418.5781
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Іллінська (від вул. Садова до вул. Степана Бандери) | Капітальний ремонт тротуарів | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200
Капітальний ремонт тротуарів по просп. Курському (від вул. Матюшенка до буд. № 39 по просп. Курському) | Капітальний ремонт тротуарів | 1214.7533 | 1214.7533 |  |  | 1214.7533 | 1214.7533
Капітальний ремонт тротуару від вул. Романа Атаманюка до будинку № 57 по вул. Ковпака | Капітальний ремонт тротуарів | 383.6212 | 383.6212 |  |  | 383.6212 | 383.6212
Капітальний ремонт тротуарів з улаштуванням велодоріжки по вул. Троїцька (від вул. Леваневського до вул. Новомістенська) | Капітальний ремонт тротуарів | 615.4156 | 615.4156 |  |  | 615.4156 | 615.4156
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська | Капітальний ремонт тротуарів | 6681.3674 | 6681.3674 |  |  | 6681.3674 | 6681.3674
Капітальний ремонт тротуарів по вул. 1-а Набережна р. Стрілка (від вул. Іллінська до вул. Першотравнева та від пров. 9-го Травня до пл. Покровська) | Капітальний ремонт тротуарів | 1148.2082 | 1148.2082 |  |  | 1148.2082 | 1148.2082
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Харківська (від вул. Сумсько-Київських дивізій до вул. Прокоф'єва та від просп. Михайла Лушпи до мосту через р. Псел) | Капітальний ремонт тротуарів | 1081.5752 | 1081.5752 |  |  | 1081.5752 | 1081.5752
Улаштування тротуару від вул. Бузкова до вул. Ганнівська | Капітальний ремонт тротуарів | 421.4102 | 421.4102 |  |  | 421.4102 | 421.4102
Капітальний ремонт тротуару по вул. Марко Вовчок (від вул. Миру до вул. Нижньосироватська) | Капітальний ремонт тротуарів | 599.986 | 599.986 |  |  | 599.986 | 599.986
Капітальний ремонт тротуарів по вул. 20 років Перемоги (від Центрального кладовища по вул. 20 років Перемоги до ЦМКЛ № 1 по вул. 20 років Перемоги, 13) | Капітальний ремонт тротуарів | 1283.5747 | 1283.5747 |  |  | 1283.5747 | 1283.5747
Капітальний ремонт тротуарів від пров. Веретинівського до вул. Раскової | Капітальний ремонт тротуарів | 329.528 | 329.528 |  |  | 329.528 | 329.528
Капітальний ремонт тротуарів на Центральному кладовища по вул. 20 років Перемоги (сектор 1,2,5(частково) м.Суми | Капітальний ремонт тротуарів | 354.2552 | 354.2552 |  |  | 354.2552 | 354.2552
Капітальний ремонт дорожнього покриття пішохідних доріжок в парку "Казка" | Капітальний ремонт тротуарів | 493.6275 | 493.6275 |  |  | 493.6275 | 493.6275
Вузол обліку водопостачання у ЦТП-1 по вул. Харківська, 10 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.2 | 59.2 |  |  | 56.5543 | 56.5543
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-2 по вул. Харківська, 23 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.7 | 58.7 |  |  | 57.939 | 57.939
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-3 по вул. Сумсько-Київських дивізій, 40 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 54.8 | 54.8 |  |  | 52.3874 | 52.3874
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-4 по вул. Сумсько-Київських дивізій, 18 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 54.4 | 54.4 |  |  | 52.1286 | 52.1286
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-6 по вул.Прокоф'єва, 30 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 56.2 | 56.2 |  |  | 52.2877 | 52.2877
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-8 по вул.Харківська, 58 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 64.9 | 64.9 |  |  | 58.0436 | 58.0436
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-10 по вул.Прокоф'єва, 24 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 50.4 | 50.4 |  |  | 49.432 | 49.432
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-13 по просп. Михайла Лушпи, 22 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.7 | 58.7 |  |  | 55.7405 | 55.7405
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-14 по просп. Михайла Лушпи, 10 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.7 | 58.7 |  |  | 57.7252 | 57.7252
Капітальний ремонт вузлаобліку водопостачання у ЦТП-15 по вул. Інтернаціоналістів, 17 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.7 | 58.7 |  |  | 55.8436 | 55.8436
Капітальний ремонт вузла облікуку водопостачання у ЦТП-16 по вул. Івана Сірка, 41 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.7 | 59.7 |  |  | 58.3453 | 58.3453
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-17 по вул. Харківська, 41 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 50.3 | 50.3 |  |  | 49.8245 | 49.8245
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-І8 по просп. Михайла Лушпи, 7 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.7 | 58.7 |  |  | 56.6116 | 56.6116
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-19 по просп. Михайла Лушпи, 9 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.7 | 58.7 |  |  | 57.5058 | 57.5058
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-21 по вул. Заливна, 1 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.2 | 59.2 |  |  | 57.6842 | 57.6842
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-22 по просп. Михайла Лушпи, 47 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.2 | 59.2 |  |  | 57.7375 | 57.7375
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-23 по вул.Харківська, 3 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 51 | 51 |  |  | 50.3967 | 50.3967
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-24 по вул. Героїв Крут, 36 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.2 | 59.2 |  |  | 56.7124 | 56.7124
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-25 по вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 50.3991 | 50.3991 |  |  | 50.3991 | 50.3991
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-26 по вул. Героїв Крут, 76 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.2 | 59.2 |  |  | 56.7124 | 56.7124
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-27 по вул. Заливна, 7 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 51.3 | 51.3 |  |  | 50.3 | 50.3
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП-28 по вул. Сергія Табали (Сєвєра), 30 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 47.603 | 47.603 |  |  | 47.603 | 47.603
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Леваневського, 26 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 55.4 | 55.4 |  |  | 52.9 | 52.9
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Шишкарівська, 2 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 45.8 | 45.8 |  |  | 45.3782 | 45.3782
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по пров. Лікаря Зіновія Красовицького, 1 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 51.5 | 51.5 |  |  | 50.9235 | 50.9235
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Інтернаціоналістів, 43 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 47.5 | 47.5 |  |  | 47.3 | 47.3
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП № 1 по вул. Ковпака, 7 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 56.2 | 56.2 |  |  | 53.5 | 53.5
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП № 2 по вул. Романа Атаманюка, 31 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.4 | 59.4 |  |  | 56.4 | 56.4
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП № 3 по вул. Ковпака, 17 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 57.4 | 57.4 |  |  | 54.5 | 54.5
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП № 8 по просп. Курський, 39 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 57.3 | 57.3 |  |  | 57.8 | 54.8
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП № 9 по вул. Ковпака, 63 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 57.4 | 57.4 |  |  | 54.8 | 54.8
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Іллінська,12а | Встановлення вузла обліку водопостачання | 49.4 | 49.4 |  |  | 48.9 | 48.9
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Іллінська, 52 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 47.7025 | 47.7025 |  |  | 47.7025 | 47.7025
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Лермонтова, 1 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 58.3 | 58.3 |  |  | 55.6 | 55.6
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Лєрмонтова, 2 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 57.3 | 57.3 |  |  | 54.5 | 54.5
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Холодногірська, 1-2 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 59.8 | 59.8 |  |  | 56.1 | 56.1
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Засумська, 2 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 56.2 | 56.2 |  |  | 52.5 | 52.5
Капітальний ремонт вузла обліку водопостачання у ЦТП по вул. Металургів, 14 | Встановлення вузла обліку водопостачання | 55.1 | 55.1 |  |  | 52.5 | 52.5
Капітальний ремонт вузла водопостачання у котельні по вул. Санаторна,3 | Встановлення вузла водопостачання | 29.7 | 29.7
Встановлення лічильника тепла за адресою вул.Романа Атаманюка, 43А | Встановлення лічильника тепла | 17 | 17
Встановлення лічильника тепла за адресою вул.Романа Атаманюка, 43А | Встановлення лічильника тепла | 11 | 11
Капітальний ремонт вузла водопостачання у ЦТП-5 по вул.Прокоф'єва, 15, вул.Харківська, 46, у ЦТП-9 по вул. Харківська, 25, у ЦТП-11 по вул.Прокоф'єва, 31, у ЦТП–12 по вул.Прокоф'єва, 36, ЦТП по вул. Герасима Кондратьєва, 4, вул. Петропавлівська, 125, вул. Герасима Кондратьєва, 48, вул. Герасима Кондратьєва, 136, вул. Нижньосироватська, 52, пров. Громадянський, 4а, ЦТП № 4 по вул. Ковпака, 47, ЦТП № 5 по вул. Романа Атаманюка, 21, ЦТП № 6 по вул. Матюшенка, 4, ЦТП № 7 по вул. Ковпака, 24, ЦТП по вул. Іллінська, 51, ЦТП по вул. Холодногірська, 3, у котельні по вул. Нахімова, 30, по вул.Косівщинська,96, у с. Веретенівка, по вул. Герасима Кондратьєва, 25/1 | Виготовлення ПКД | 37.4 | 37.4 |  |  | 37.4 | 37.4
Влаштування пандусів до житлового будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів | Влаштування пандусу до житлового будинку | 161.7 | 161.7 |  |  | 161.7 | 161.7
Реконструкція об'єктів житлово- комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. І. Сірка,15 м. Суми | Влаштування пандусу до житлового будинку | 10 | 10 |  |  | 10 | 10
Реконструкція об'єктів житлово- комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка №33 м. Суми | Влаштування пандусу до житлового будинку | 10 | 10 |  |  | 10 | 10
Реконструкція об'єктів житлово- комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Харківська №1/1 м. Суми | Влаштування пандусу до житлового будинку | 218.1 | 218.1 |  |  | 179.2 | 179.2
Реконструкція житлового будинку з влаштуванням пандусу по вул. Харківська, 1/1 (4-й під'їзд) | Влаштування пандусу до житлового будинку | 110.5 | 110.5 |  |  | 110.5 | 110.5
Реконструкція об'єктів житлово- комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Г. Кондратьєва № 144/2 м.Суми | Влаштування пандусу до житлового будинку | 130.5 | 130.5 |  |  | 122.8 | 122.8
Влаштування пандусів до житлового будинку № 2/6 по вул. Котляревського | Влаштування пандусу до житлового будинку | 9.5 | 9.5 |  |  | 9.5 | 9.5
Реконструкція об'єктів житлово- комунального господарства: влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М.Лушпи № 29 м. Суми | Влаштування пандусу до житлового будинку | 225 | 225 |  |  | 205.5 | 205.5
Реконструкція об'єктів житлово- комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Холодногірська № 31 м. Суми | Влаштування пандусу до житлового будинку | 522.3 | 522.3 |  |  | 506.9 | 506.9
Реконструкція системи електрозабезпечення 48-квартирного будинку по вулиці Холодногірська, 30/1 м. Суми | Реконструкція системи електрозабезпечення | 295 | 295 |  |  | 278.9 | 278.9
Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми | Реставрація покрівлі | 580 | 580 |  |  | 420.9 | 420.9
Капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі ОСББ | Проведення капітального ремонту житлових будинків | 30594 | 30594.1 |  |  | 29288.4 | 29288.4
Співфінансування капітального ремонту житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК | Виготовлення ПКД та Тех.нагляд | 2485 | 2485.4 |  |  | 2072.1 | 2072.1
Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів | Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів | 510.5 | 510.5 |  |  | 325.7 | 325.7
Проведення капітального ремонту ліфтів | Проведення капітального ремонту ліфтів | 27766.2 | 27766.2 |  |  | 25830.5 | 25830.5
Співфінансування капітального ремонту ліфтів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК | Виготовлення ПКД та Тех.нагляд | 2365 | 2365.4 |  |  | 2195.5 | 2195.5
Капремонт житлового фонду: капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку №4 по вул.Менделєєва | капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 153.6 | 1.3 | 152.3 |  | 150.9 | 1.3 | 149.6
Капремонт житлового фонду: капремонт мереж теплопостачання, встановлення індивідуального теплового пункту житлового будинку по вул. Іллінська,52/2 в м.Суми. | капремонт мереж теплопостачання, встановлення індивідуального теплового пункту | 564.4 | 16.4 | 548 |  | 564.4 | 16.4 | 548
Капремонт житлового фонду: капремонт інженерних мереж та покрівлі житлового будинку по вул. Рибалка,8 в м.Суми | капремонт інженерних мереж та покрівлі | 554.3 | 210.3 | 344 |  | 485.6 | 186.8 | 298.8
Капремонт житлового фонду: капремонт ліфту, місць загального користування та покрівлі житлового будинку № 14 по вул.Засумська в м.Суми. | капремонт ліфту, місць загального користування та покрівлі | 648.9 | 18.9 | 630 |  | 9.2 | 0.3 | 8.9
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку по вул. Новомістенська, 4 в м. Суми | капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку | 182.3 | 5.3 | 177
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по вул. Бельгійська, 2 в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 97.8 | 2.8 | 95 |  | 97 | 2.8 | 94.2
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по вул. Бельгійська, 4 в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 92.7 | 2.7 | 90 |  | 91.8 | 2.7 | 89.1
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Іллінська, 12/1 в м. Суми | капремонт фасаду, заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 119.5 | 3.5 | 116
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Робітнича, 84 в м. Суми | капремонт водостічної системи житлового будинку | 139 | 4 | 135 |  | 137.9 | 4 | 133.9
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Іллінська, 12 в м. Суми | капремонт фасаду, заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 193.6 | 5.6 | 188
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах, капремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Першотравнева, 31 в м. Суми | заміна вікон в під"їздах, капремонт водостічної системи житлового будинку | 61.8 | 1.8 | 60
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Першотравнева, 33 в м. Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 65.9 | 1.9 | 64
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 68 в м. Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 164.8 | 4.8 | 160
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 70 в м. Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 123.6 | 3.6 | 120
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Першотравнева, 24 в м. Суми | капремонт водостічної системи, заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 195.7 | 5.7 | 190
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Данила Галицького, 65а в м. Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 31.9 | 0.9 | 31
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Данила Галицького, 69 в м. Суми | капремонт водостічної системи, заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 169.9 | 4.9 | 165
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, капремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Робітнича, 67 в м. Суми | капремонт фасаду, капремонт водостічної системи житлового будинку | 169.9 | 4.9 | 165
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. Троїцька, 41 в м.Суми | капремонт житлового будинку | 137 | 3 | 133
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі житлового будинку по вул. Заливна, 39 в м.Суми | капремонт покрівлі житлового будинку | 391.4 | 11.4 | 380
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку по вул.Римського-Корсакова, 4 в м.Суми | капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку | 51.5 | 1.5 | 50 |  | 51 | 1.5 | 49.5
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку по вул. Нижньосироватська, 52 в м.Суми | капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку | 190.5 | 5.5 | 185
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку по вул. Нижньосироватська, 54 в м.Суми | капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку | 113.3 | 3.3 | 110 |  | 112.2 | 3.2 | 109
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул.Троїцька, 21 в м.Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 185.4 | 5.4 | 180
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по провулку Інститутський, 7 в м.Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 100.9 | 2.9 | 98 |  | 100 | 2.9 | 97.1
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Іллінська, 10 в м.Суми | капремонт фасаду, заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 189.5 | 5.5 | 184
Капітальний ремонт житлового фонду:заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Котляревського, 2/2 в м.Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 123.6 | 3.6 | 120
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Робітнича, 92 в м.Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 123.6 | 3.6 | 120
Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон в під"їздах житлового будинку по вул. Робітнича, 94 в м.Суми | заміна вікон в під"їздах житлового будинку | 128.7 | 3.7 | 125
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку по провулку Інститутський, 4 в м.Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 100.9 | 2.9 | 98 |  | 100 | 2.9 | 97.1
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі та зовнішнього водостоку житлового будинку по вул.Робітнича, 84 в м.Суми | капремонт покрівлі та зовнішнього водостоку житлового будинку | 278.1 | 8.1 | 270
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівлі та підїздів житлового будинку по просп. Курський, 39 в м.Суми | капремонт покрівлі та підїздів житлового будинку | 1318.4 | 38.4 | 1280 |  | 1315.5 | 38.3 | 1277.2
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт інженерних мереж житлового будинку по вул.Троїцька, 29 в м.Суми | капремонт інженерних мереж житлового будинку | 103 | 3 | 100
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку по провулку Інститутський, 3 в м.Суми | капремонт водостічної системи, капремонт фасаду житлового будинку | 164.8 | 4.8 | 160
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №2/8 по вул. Котляревського в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 41.2 | 1.2 | 40
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №1/1 по вул. Котляревського в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 51.5 | 1.5 | 50
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №2/3 по вул. Котляревського в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 128.7 | 3.7 | 125
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №2/5 по вул. Котляревського в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 41.2 | 1.2 | 40
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку № 59 по вул. Романа Атаманюка в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 133.9 | 3.9 | 130
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку № 2/7 по вул. Котляревського в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 123.6 | 3.6 | 120
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт водостічної системи, заміна вікон в під'їздах житлового будинку, капремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул.Богуна в м. Суми | капремонт водостічної системи, заміна вікон в під'їздах житлового будинку | 52 |  | 52
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду, заміна вікон в під'їздах житлового будинку, капремонт місць загального користування житлового будинку №4 по вул. Менделєєва в м. Суми | капремонт фасаду, заміна вікон в під'їздах житлового будинку, капремонт місць загального користування | 58 |  | 58
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт фасаду житлового будинку №1/1 по вул. Котляревського в м. Суми | капремонт фасаду житлового будинку | 127 |  | 127
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ганків житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 15 в м. Суми | капремонт ганків житлового будинку | 272 |  | 272
Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт місць загального користування житлового будинку по вул.Охтирська, 11 в м.Суми | капремонт місць загального користування житлового будинку | 266 |  | 266
Капітальний ремонт приміщення вул.Горького, 21 (3 поверх) -встановлення металопластикової перегородки м.Суми | Капітальний ремонт приміщення | 62.5 | 62.5 |  |  | 61.2 | 61.2
Капітальне будівництво артсвердловини, водонапірної башти, водопровідної мережі | Капітальне будівництво артсвердловини, водонапірної башти, водопровідної мережі | 1220 | 1220
РАЗОМ |  | 165768.9008 | 141818.9694 | 23949.8764 | 0 | 141094.6411 | 131878.7247 | 9215.9164 | 0
Керівник | [7 empty] | В.І Павленко
Іваненко, 700597

## Інформація про бюджет
Інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2018 рік
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  |  | Разом
|  |  | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | в т. ч. бюджет розвитку | касове виконання за 2018 рік | в т. ч. бюджет розвитку | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:
в т. ч.
2110 |  | Оплата праці | 7554.621 | 7554.6002 | 12.3 | 0 | 11.4 | 0 | 7566.921 | 7566.0002
2120 |  | Нарахування на оплату праці | 1578.647 | 1554.1538 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 1581.347 | 1556.7
2210 |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 402.344 | 401.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.344 | 401.5876
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 46433.365 | 44721.6767 | 1341.3 | 0 | 1071.9 | 0 | 47774.748 | 45793.6257
2250 |  | Видатки на відрядження | 6.07 | 1.6081 |  |  |  |  | 6.07 | 1.6081
2270 |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18838.324 | 18568.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18838.261 | 18568.2861
2281 |  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1246.875 | 1053.9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1556.9 | 1053.9
2282 |  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0
2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 23943.052 | 23373.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23943.1 | 23373.9
2620 |  | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 760 | 760 |  |  |  |  | 760 | 760
2730 |  | Інші виплати населенню | 1881.086 | 1814.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.1 | 1814.862
2800 |  | Інші поточні видатки | 59.32 | 30.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.32 | 30.8952
3110 |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  | 36 | 36 | 35.98 | 36 | 36 | 35.98
3122 |  | Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів |  |  | 6339.4 | 6339.4 | 5266.24 | 5266.3 | 6339.4 | 5266.3
3131 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  | 68467.029 | 68466.987 | 58868.449 | 58868.4 | 68467 | 58868.4
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 48066.332 | 46453.382 | 38409.509 | 37476.4 | 48066.382 | 38409.5
3141 |  | Реконструкція житлового фонду (приміщень) |  |  | 1692.6 | 1692.6 | 1595.045 | 1595 | 1692.6 | 1595
3142 |  | Реконструкція та реставрація інших обєктів |  |  | 35484.83 | 33659.8 | 30549.336 | 28724.336 | 35484.8 | 30549.3
3143 |  | Реставрація памяток культури, історії та архітектури |  |  | 833.8 | 833.8 | 674.7 | 674.7 | 833.8 | 674.7
3210 |  | Капітальні трансферти підприємтсвам (установам, організаціям) |  |  | 9098.6 | 7867 | 8513.5 | 7282 | 9098.6 | 8513.5
3220 |  | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 | 1220
4122 |  | Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями |  |  | -2074.1 |  | -20 |  | -2074.1 | -20
в т. ч. за бюджетними програмами
Код бюджетної програми
1210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 9624.5 | 9566.3 | 62.5 | 62.5 | 61.3 | 61.3 | 9687 | 9627.6
2110 |  | Оплата праці | 7554.621 | 7554.6002 |  |  |  |  | 7554.621 | 7554.6002
2120 |  | Нарахування на оплату праці | 1578.647 | 1554.1538 |  |  |  |  | 1578.647 | 1554.1538
2210 |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 142.344 | 142.1876 |  |  |  |  | 142.344 | 142.1876
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 202.648 | 202.1317 |  |  |  |  | 202.648 | 202.1317
2250 |  | Видатки на відрядження | 6.07 | 1.6081 |  |  |  |  | 6.07 | 1.6081
2270 |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 114.861 | 110.1251 |  |  |  |  | 114.861 | 110.1251
2271 |  | Оплата теплопостачання | 62.059 | 57.3302 |  |  |  |  | 62.059 | 57.3302
2272 |  | Оплата водопостачання і водовідведення | 5.033 | 5.0293 |  |  |  |  | 5.033 | 5.0293
2273 |  | Оплата електроенергії | 47.769 | 47.7657 |  |  |  |  | 47.769 | 47.7657
2282 |  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0
2800 |  | Інші поточні видатки | 20.32 | 1.4952 |  |  |  |  | 20.32 | 1.4952
3110 |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  | 36 | 36 | 35.98 | 36 | 36 | 35.98
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 26.5 | 26.5 | 25.3 | 25.3 | 26.5 | 25.3
1213210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 335 | 277.6 | 15 |  | 13.9 |  | 335 | 291.5
2110 |  | Оплата праці | 12.3 |  | 12.3 |  | 11.4 |  | 12.3 | 11.4
2120 |  | Нарахування на оплату праці | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.5 |  | 2.7 | 2.5
2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 320 | 277.6 |  |  |  |  | 320 | 277.6
1216011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  |  | 33631.987 | 33632 | 31845.8 | 31845.8 | 33632 | 31845.8
3131 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  | 31146.987 | 31146.987 | 29773.7 | 29773.7 | 31147 | 29773.7
3210 |  | Капітальні трансферти підприємтсвам (установам, організаціям) |  |  | 2485 | 2485 | 2072.1 | 2072.1 | 2485 | 2072.1
1216013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 17982.1 | 17818.5 | 379.5 | 379.5 | 326.4 | 326.4 | 18361.6 | 18144.9
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 1116 | 962.5 |  |  |  |  | 1116 | 962.5
2281 |  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 96 | 95.9 |  |  |  |  | 96 | 95.9
2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 16760.1 | 16760.1 |  |  |  |  | 16760.1 | 16760.1
2270 |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 379.5 | 379.5 | 326.4 | 326.4 | 379.5 | 326.4
1216015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 510.5 | 325.7 | 30131.2 | 30131.2 | 28026 | 28026 | 30641.7 | 28351.7
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 510.5 | 325.7 |  |  |  |  | 510.5 | 325.7
3131 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  | 27766.2 | 27766.2 | 25830.5 | 25830.5 | 27766.2 | 25830.5
3210 |  | Капітальні трансферти підприємтсвам (установам, організаціям) |  |  | 2365 | 2365 | 2195.5 | 2195.5 | 2365 | 2195.5
1216016 | 0620 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |  |  | 2206 | 2206 | 2076.6 | 2076.6 | 2206 | 2076.6
3131 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 2178 | 2178 | 2076.6 | 2076.6 | 2178 | 2076.6
1216017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 199.99 | 183.2 |  |  |  |  | 200 | 183.2
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 200 | 183.2 |  |  |  |  | 200 | 183.2
1216020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6557.2 | 6046.2 |  |  |  |  | 6557.2 | 6046.2
2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 6557.2 | 6046.2 |  |  |  |  | 6557.2 | 6046.2
1216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 61856.672 | 60289.9 | 36339.082 | 36339.082 | 33493.3 | 33493.3 | 98195.754 | 93783.2
2210 |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 160 | 159.5 |  |  |  |  | 160 | 159.5
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 42842.46 | 41525.151 |  |  |  |  | 42842.5 | 41525.2
2270 |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18673.463 | 18427.141 |  |  |  |  | 18673.4 | 18427.1
2272 |  | Оплата водопостачання і водовідведення | 149.139 | 127.8 |  |  |  |  | 149.1 | 127.8
2273 |  | Оплата електроенергії | 18524.324 | 18299.341 |  |  |  |  | 18524.3 | 18299.3
2281 |  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 180 | 178.1 |  |  |  |  | 180 | 178.1
2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 0.752 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 36339.082 | 36339.082 | 33493.309 | 33493.3 | 36339.082 | 33493.3
1216090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 3116.132 | 2863.684 |  |  |  |  | 3116.1 | 2863.7
2210 |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 | 99.877 |  |  |  |  | 100 | 99.877
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 1485.157 | 1446.994 |  |  |  |  | 1485.2 | 1446.994
2270 |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 40 | 31.1 |  |  |  |  | 40 | 31.1
2274 |  | Оплата природного газу | 40 | 31.061 |  |  |  |  | 40 | 31.061
2730 |  | Інші виплати населенню | 481.086 | 476.466 |  |  |  |  | 481.1 | 476.466
2281 |  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 970.875 | 779.9 |  |  |  |  | 970.9 | 779.9
2800 |  | Інші поточні видатки | 39 | 29.385 |  |  |  |  | 39 | 29.385
1217310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  | 23684.3 | 23684.3 | 21790.7 | 21790.7 | 23684.3 | 21790.7
3122 |  | Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів |  |  | 1951.1 | 1951.1 | 959.95 | 960 | 1951.1 | 960
3141 |  | Реконструкція житлового фонду (приміщень) |  |  | 1692.6 | 1692.6 | 1595.045 | 1595 | 1692.6 | 1595
3142 |  | Реконструкція та реставрація інших обєктів |  |  | 17152.7 | 17152.7 | 16347.836 | 16347.836 | 17152.7 | 16347.8
3210 |  | Капітальні трансферти підприємтсвам (установам, організаціям) |  |  | 2887.9 | 2887.9 | 2887.9 | 2887.9 | 2887.9 | 2887.9
1217330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  | 6238.315 | 6238.315 | 5636.125 | 5636.125 | 6238.3 | 5636.1
3122 |  | Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів |  |  | 3409.8 | 3409.8 | 3330.99 | 3331 | 3409.8 | 3331
3142 |  | Реконструкція та реставрація інших обєктів |  |  | 2828.53 | 2828.5 | 2305.1 | 2305.1 | 2828.5 | 2305.1
1217340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  | 833.8 | 833.8 | 674.7 | 674.7 | 833.8 | 674.7
3143 |  | Реставрація памяток культури, історії та архітектури |  |  | 833.8 | 833.8 | 674.7 | 674.7 | 833.8 | 674.7
1217361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  |  | 339.145 | 339.1 | 330.644 | 330.6 | 339.1 | 330.644
3142 |  | Реконструкція та реставрація інших обєктів |  |  | 339.1 | 339.1 | 330.6 | 330.6 | 339.1 | 330.6
1217363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  | 30574.093 | 30574.1 | 15486.5 | 15486.5 | 30574.1 | 15486.481
3122 |  | Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів |  |  | 978.5 | 978.5 | 975.3 | 975.3 | 978.5 | 975.3
3131 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  | 8725.842 | 8725.8 | 3215.6 | 3215.6 | 8725.8 | 3215.6
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 7530.25 | 7530.3 | 1554.8 | 1554.8 | 7530.3 | 1554.8
3142 |  | Реконструкція та реставрація інших обєктів |  |  | 13339.5 | 13339.5 | 9740.8 | 9740.8 | 13339.5 | 9740.8
1217640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 1690 | 1628.395 |  |  |  |  | 1690 | 1628.4
2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 290 | 289.99 |  |  |  |  | 290 | 290
2730 |  | Інші виплати населенню | 1400 | 1338.396 |  |  |  |  | 1400 | 1338.396
1217670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |  |  | 129.1 | 129.1 | 126.5 | 126.5 | 129.1 | 126.5
3210 |  | Капітальні трансферти підприємтсвам (установам, організаціям) |  |  | 129.1 | 129.1 | 126.5 | 126.5 | 129.1 | 126.5
1217691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених
1217691 | 0490 | Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |  |  | 938.3 | 800 | 48.6 | 48.6 | 938.3 | 48.6
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) |  |  | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 0
3131 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |  |  | 800 | 800 | 48.649 | 48.6 | 800 | 48.6
1218320 | 0520 | Збереження природно-заповідного фонду | 76.6 | 75.984 |  |  |  |  | 76.6 | 76
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 76.6 | 76 |  |  |  |  | 76.6 | 76
1218340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  | 6182.613 |  | 5061.5 |  | 6182.6 | 5061.5
2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) |  |  | 1203 |  | 1071.9 |  | 1203 | 1071.9
2281 |  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |  |  | 310 |  | 0 |  | 310 | 0
3132 |  | Капітальний ремонт інших обєктів |  |  | 1613 |  | 933.1 |  | 1613 | 933.1
3142 |  | Реконструкція та реставрація інших обєктів |  |  | 1825 |  | 1825 |  | 1825 | 1825
3210 |  | Капітальні трансферти підприємтсвам (установам, організаціям) |  |  | 1231.6 |  | 1231.5 |  | 1231.6 | 1231.5
1218862 | 0490 | Повернення позичок |  |  | -2074.1 |  | -20 |  | -2074.1 | -20
4122 |  | Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями |  |  | -2074.1 |  | -20 |  | -2074.1 | -20
1219770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 760 | 760 | 1220 |  | 1220 |  | 1980 | 1980
2620 |  | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 760 | 760 |  |  |  |  | 760 | 760
3220 |  | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |  |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 | 1220
Керівник | [9 empty] | В.І.Павленко
Іваненко | [8 empty] | (підпис)
700597