Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника)

за 2017 рік

4819180           0133     Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(КПКВК ДБ)      (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 Демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на демонтаж тимчасових споруд, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 145,92 | 145,92 | 0,00 | -24,08 | -24,08 |
| Відхилення виникло за рахунок меншого обсягу демонтованих тимчасових споруд |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість демонтованих тимчасових споруд, од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 90 | 90 | 0 | 52 | 52 | 0 | -38 | -38 |
| Відхилення виникло за рахунок меншого обсягу демонтованих тимчасових споруд |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на демонтаж 1 тимчасової споруди, тис. грн. | розрахунок | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| Фактична вартість демонтажу однієї тимчасової споруди на 0,92 тис. грн. більша від запланованої |
| 2 Виготовлення та розміщення соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 74,65 | 74,65 | 0,00 | 66,55 | 66,55 | 0,00 | -8,10 | -8,10 |
| Відхилення виникло за рахунок меншої кількості проведених заходів |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів з розміщення соціальної реклами або рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, од. | договір | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | -2 | -2 |
| Відхилення виникло за рахунок меншої кількості проведених заходів |
| 3 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість одного заходу, тис. грн. | розрахунок | 0,00 | 10,47 | 10,47 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 0,00 | -0,85 | -0,85 |
| Фактична вартість проведення одного заходу на 0,85 тис. грн. більша від запланованої |
| 3 Послуги зі зберігання демонтованих тимчасових споруд та рекламних засобів |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на збереження демонтованих тимчасових споруд та рекламних засобів (12 місяців) , тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 257,58 | 257,58 | 0,00 | 257,57 | 257,57 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| Відхилення виникло за рахунок меншого вартості отриманих послуг |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальна площа території для зберігання демонтованих тимчасових споруд та рекламних засобів, м.кв. | Рішення Сумської міської ради від 26.12.2014 № 3914-МР «Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015 - 2017 роки» | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість оренди 1 м.кв. в місяць, тис. грн. | Розрахунок | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутні |
| 4 Проведення (в тому числі призовий фонд) конкурсу ескізних проектів на реконструкцію парку ім. І.М. Кожедуба |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг коштів необхідних для проведення конкурсу, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність відсутня |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених конкурсів по визначенню переможців, од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжність відсутня |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення конкурсу, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність відсутня |
| 5 Проведення (в тому числі призовий фонд) конкурсу ескізних проектів на реконструкцію парку "Казка" |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг коштів необхідних для проведення конкурсу, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 |
| У зв’язку з відсутністю учасників конкурсу кошти залишились невикористаними |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених конкурсів по визначенню переможців, од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжність відсутня |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення конкурсу, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 |
| У зв’язку з відсутністю учасників конкурсу кошти залишились невикористаними |
| 6 Розробка детального плану території, в тому числі розроблення топогеодезичної зйомки |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг коштів необхідних для проведення конкурсу, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 1160,00 | 1160,00 | 0,00 | 807,03 | 807,03 | 0,00 | -352,97 | -352,97 |
| Розробка детального плану території проведена на 352,97 тис. грн. дешевше від запланованої вартості |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа земельних ділянок, га. | Рішення Сумської міської ради від 29.03.2017 № 1955-МР «Про затвердження Програми регулювання містобудівної діяльності» зі змінами | 0,00 | 105 | 105 | 0,00 | 153,5 | 153,5 | 0,00 | 48,50 | 48,50 |
|  | у т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | територія у межах вулиць Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектної №12, га. |  | 0,00 | 35 | 35 | 0,00 | 45 | 45 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10, га. |  | 0,00 | 35 | 35 | 0,00 | 45 | 45 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | території по проспекту Козацькому – вулиці Герасима Кондрат’єва, га. |  | 0,00 | 35 | 35 | 0,00 | 63,5 | 63,5 | 0,00 | 28,50 | 28,50 |
| Фактично розроблена площа детального плану території на 48,50 га більша від запланованої |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1 га розробки детального плану території, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | -5,79 | -5,79 |
| Фактично розроблення 1 га детального плану території на 5,79 тис. грн. дешевше від запланованої вартості |
| 7 Створення ортофотоплану на основі нової супутникової зйомки для оновлення топографічного знімання масштабу 1:2000 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,10 | -18,10 |
| Створення ортофотоплану на основі нової супутникової зйомки для оновлення топографічного знімання масштабу 1:2000 перенесено на 2018 рік |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа ортофотоплану, га |  | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135,00 | -135,00 |
| Створення ортофотоплану на основі нової супутникової зйомки для оновлення топографічного знімання масштабу 1:2000 перенесено на 2018 рік |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1 га створення ортофотоплану, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,14 |
| Створення ортофотоплану на основі нової супутникової зйомки для оновлення топографічного знімання масштабу 1:2000 перенесено на 2018 рік |
| 8 Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності у місті Суми |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 189,76 | 189,76 | 0,00 | -9,24 | -9,24 |
| Послуга отримана на 9,24 тис. грн. дешевше від запланованої вартості |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість розроблених комплексних схем розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності у місті Суми, од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжність відсутня |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість розроблення однієї комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності у місті Суми, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 189,76 | 189,76 | 0,00 | -9,24 | -9,24 |
| Послуга отримана на 9,24 тис. грн. дешевше від запланованої вартості |
| 9 Видатки на придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| Обладнання придбане на 2,00 тис. грн. дешевше від запланованої вартості |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаного обладнання, од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжність відсутня |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість однієї одиниці обладнання, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0,00 | -0,25 | -0,25 |
| Фактична середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання на 0,25 тис. грн. дешевше від запланованої вартості |
| 10 Видатки на утримання установи |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 96,10 | 96,10 | 0,00 | -17,40 | -17,40 |
|  | кількість штатних одиниць, од. | Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами) | 0 | 28 | 28 | 0 | 27 | 27 | 0 | -1 | -1 |
| Обсяг фактичних видатків на 17,40 тис. грн. менше від запланованих на 2017 рік за рахунок меншої кількості фактично отриманих послуг |
| 2 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 4,06 | 4,06 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 | -0,50 | -0,50 |
| Фактично витрачено на утримання однієї штатної одиниці на 0,5 тис грн. менше від запланованого |
| 11 Оновлені пакети програмного забезпечення ArcGIS, в т.ч. забезпечення технічної підтримки |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків, тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 № 1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість отриманих послуг, од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість однієї послуги, тис. грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність відсутня |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників |

Заступник начальника управління –

начальник відділу – головний бухгалтер                                                                                                                     Р.В. Співаков